Приложение к постановлению Главы

Лотошинского муниципального района

от 09.07.2015  № _606

| N п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение паспортизации доступности муниципальных объектов | Оценка состояния доступности муниципальных объектов |  |  | Итого |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | Отдел по образованию администрации |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  | молодежи, спорту и туризму |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры | 1.Установка пандуса и поручней в библиотеке п.Лотошино: п. Лотошино, ул. Центральная, д.40 2.Установка пандуса и поручней парке культуры и отдыха п.Лотошино: п. Лотошино, ул. Парковая |  |  | Итого |  | 2017 | 107,0 | 37,0 | 35,0 | 35,0 |  |  | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации | Обеспечение беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения к объектам культуры. |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 2017 | 107,0 | 37,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оснащение пандусами объектов капитального строительства и объектов, находящихся в стадии реконструкции |  |  |  | Итого |  | 2016 | 35,0 | - | 35,0 | - | - | - | Отдел по строительству администрации | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 2016 | 35,0 | - | 35,0 | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Оснащение муниципальныхучреждений тактильными лентами и значками (желтый круг) для слабовидящих людей | Закупка оборудования |  |  | Итого |  | 2015-2019 | 20,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по образованию администрации, Отдел по культуре делам молодежи, спорту и туризму администрации |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 2015-2019 | 20,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Устройство парковочных мест для инвалидов | п. Лотошино, ул. Центральная, д.22 |  |  | Итого |  | 2015-2019 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по культуре делам молодежи, спорту и туризму администрации, отдел по работе с населением администрации | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 2015-2019 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение уровня доступности социокультурной и спортивной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в социо-культурных и мероприятиях |  | Проведение социо-культурных и мероприятий | Итого |  | 2015-2019 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  | Отдел по культуре делам молодежи, спорту и туризму администрации | Увеличение доли людей с ограниченными возможностями, принявших участии в социо-культурных и мероприятиях |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Обеспечение участия инвалидов в районных и областных соревнованиях по различным видам спорта, покупка призов, подарков | Итого |  | 2015-2019 |  | 100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Отдел по культуре делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района, МУ КСЦ «Лотошино» | Увеличение доли людей с ограниченными возможностями (в том числе и детей-инвалидов), принимающих участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 2015-2019 |  | 100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Международному дню инвалидов, Новому году для детей-инвалидов и людей с ограниченными возможностями в передвижении |  | Приобретение подарков для людей с ограниченными возможностями, в т.ч. детей-инвалидов; Организация праздничных концертов | Итого |  | 2015-2019 |  | 150 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Отдел по культуре делам молодежи, спорту и туризму администрации отдел по образованию администрации | Приобщение людей с ограниченными возможностями к культуре, их интеграция в общество. |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 2015-2019 |  | 150 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Пропаганда адаптивной физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди лиц имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов |  | Публикации в газете «Сельская новь и на сайте администрации | Не требует финансирования |  | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре делам молодежи, спорту и туризму администрации | Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой |
| - Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание безбарьерной среды в Муниципальных учреждениях образования |  | Установка пандусов в учреждениях образования: д. Ушаково, дом 51 п. Лотошино, ул. Микрорайон, д.5, п. Лотошино, ул. Колхозная, д.45, с. Микулино, ул. Школьная, д.17, д. Ошейкино, д.109, д. Савостино, ул. Школьная, д.3, д. Введенское, ул. Микрорайон, д.12, п. Кировский, Волоколамское шоссе, д.2 | Итого |  | 2015-2019 |  | 1701,9 | 1251,9 | 150 | 100 | 100 | 100 | Отдел по образованию администрации | Обеспечение беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения к объектам образования |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2015-2019 |  | 629,4 | 629,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2015-2019 |  | 445 | 445 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  | 2015-2019 |  | 627,5 | 177,5 | 150 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | Итого по Подпрограмме |  | 2015-2019 |  | 2139,4 | 1344,4 | 280 | 195 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 2015 |  | 629,4 | 629,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 2015 |  | 445 | 445 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства муниципального бюджета |  | 2015-2019 |  | 1030 | 270 | 245 | 195 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 2016 |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |