«Утверждаю»

Заместитель главы администрации

Лотошинского муниципального района

_______________А.Э. Шагиев

Аналитическая записка

к оценке эффективности  реализации муниципальных программ (подпрограмм) Лотошинского муниципального района за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Лотошинского муниципального района за 2017 год проведена на основании годового отчета о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированного в подсистеме ГАСУ МО.

Постановлением главы Лотошинского муниципального района  от 17.08.2016 г. № 1070 утверждены к реализации 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района Московской области (далее – Программы).

На реализацию 15 муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2017 году было направлено 849,7 млн.рублей, что составило 87,3 % от запланированного объема финансирования.

В результате проведенного анализа все программы (подпрограммы) получили оценку эффективности реализации.

Муниципальная программа  «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы»

На развитие образования в рамках муниципальной программы было направлено в 2017 году 354,67 млн. рублей,  освоено за отчетный период  - 348,83 млн.руб. или 98,4% к запланированному объему.

Из средств бюджета Московской области было выделено  228,71млн.руб. или 92,2% от плановых значений, из муниципального бюджета – 119,31 или 97%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 94,5%.

Качественная оценка Программы  «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» – эффективная.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

В Лотошинском муниципальном районе 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 1142 места и 1 образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

На 31.12.2017 в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях очередь на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.

В отчетном году выполнены ремонтные работы в следующих дошкольных учреждениях: МАДОУ ЦРР «Детский сад №15 «Мечта», МКОУ «Детский сад №8 «Звездочка», МДОУ «Детский сад №7 «Березка».

Средняя заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2017 год составила 28234,6 рублей или 108% к предыдущему году. В 2020 году увеличение составит 128% к уровню 2017 года.

В результате выполнения запланированных  мероприятий обеспечены условия для получения:

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 646 воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных организаций путем предоставления субвенций местным бюджетам;

профинансированы расходы, необходимые для функционирования дошкольных учреждений, в том числе на оплату коммунальных услуг и расходов на содержание имущества, расходы на услуги связи, уплата налогов сборов, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров;

профинансированы расходы по безопасности: приобретены огнетушители, перезаряжены огнетушители, перезаряжены диэлектрические перчатки, проведена проверка электрооборудования, проведены лабораторные исследования отбора щепы ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;

профинансированы расходы сервисного сопровождения сайтов образовательных учреждений;

профинансированы расходы за периодический медицинский осмотр сотрудников образовательных учреждений;

профинансированы расходы на обучение сотрудников учреждений: по охране труда, по пожарному техминимуму;

выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Лотошинского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность на 539 воспитанников;

профинансированы расходы обеспечения (доведения до запланированных значений качественных показателей) учреждений дошкольного образования доступом к сети Интернет до 2 Мбит/с;

обеспечено финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы: приобретены и установлены уличные веранды в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка «Детский сад № 15 «Мечта»;

проведен ремонт отмостки и цоколя в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 6 «Дубок»;

проведен ремонт отмостки и цоколя в МДОУ «Детский сад № 9 «Чебурашка»;

приобретены и установлены пластиковые окна в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка «Детский сад № 15 «Мечта»;

ремонт кровли в МКДОУ «Детский сад № 8 «Звездочка».

Причины отклонения от плана.

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, израсходована не в полном объеме, из-за низкой посещаемости  детьми дошкольных образовательных учреждений, не все родители пользуются компенсацией родительской платы.

Заработная плата израсходована не в полном объеме, так как уменьшилось количество воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях по сравнению с прогнозными данными. По нормативу денежных средств выделено больше.

Экономия денежных средств по мероприятиям сложилась за счет снижения цены при проведении конкурсных процедур.

За отчетный период не выполнены плановые показатели программы:

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области – 96,1% к плановому значению;

Индекс результативности подпрограммы - 1,07; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,04 > 1,0 ; Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Подпрограмма II «Общее образование»

В 2017 году на территории Лотошинского муниципального района стабильно функционировало 9 общеобразовательных учреждений, общая численность обучающихся составила 1710 человек.

По итогам государственной аттестации 2017 года 72 выпускника общеобразовательных школ получили аттестаты о среднем образовании, из них 15 получили медали «За особые успехи в учении».

Во вторую смену занимались 115  учащихся. В результате реконструкции Лотошинской общеобразовательной школы №2 вторая смена в предстоящем  учебной году будет ликвидирована.

Учреждения дополнительного образования  посещают дети в возрасте  от 5 до 17 лет включительно. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию, в возрасте  от 5 до 17 лет включительно, в отчетном периоде составила 98,66%.

Средняя заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений за 2017 год составила 34234,2 рублей или 112,5 % к прошлому году.

В результате выполнения запланированных  мероприятий обеспечены условия для получения:

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 1 713 учащимися и 43 воспитанниками в дошкольных группах общеобразовательных учреждений;

профинансированы расходы, необходимые для функционирования общеобразовательных учреждений, в том числе на оплату коммунальных услуг и расходов на содержание имущества, техническое обслуживание видеонаблюдения, тревожных кнопок,  расходы на услуги связи, уплата налогов сборов, приобретение хозяйственных товаров, автозапчастей, горюче-смазочных материалов;

профинансированы расходы по безопасности: приобретены огнетушители, перезаряжены огнетушители, перезаряжены диэлектрические перчатки, проведена проверка электрооборудования, проведены лабораторные исследования отбора щепы ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;

профинансированы расходы сервисного сопровождения сайтов образовательных учреждений;

профинансированы расходы на обучение сотрудников учреждений: по охране труда, по пожарному техминимуму;

профинансированы расходы за периодический медицинский осмотр сотрудников образовательных учреждений;

профинансированы расходы за прохождение аттестации педагогических и руководящих работников;

профинансированы монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию видеокамер для проведения ОГЭ и ЕГЭ МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Ушаковская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Кировская начальная общеобразовательная школа»;

профинансированы расходы по специальной оценке особых условий труда МОУ «Микулиская гимназия»;

профинансированы расходы на приобретение школьной мебели  МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1»;

профинансированы расходы на приобретение автобуса для доставки обучающихся в образовательные организации МОУ «Савостинская средняя общеобразовательная школа»;

израсходован Грант Губернатора Московской области на комплект оборудования для организации звукового сопровождения мероприятий, в том числе на открытом воздухе; комплект для обработки навыков учебной стрельбы из персонального лазерного стрелкового оружия и подготовки к сдаче нормативов ГТО МОУ«Ушаковская средняя общеобразовательная школа»;

профинансированы расходы на закупку оборудования для общеобразовательных организаций Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа». Приобретены комплект оборудования для организации мобильного компьютерного класса; комплект для отработки навыков учебной стрельбы из персонального лазерного стрелкового оружия и подготовке к сдаче нормативов ГТО; комплект для поддержки экспериментальной деятельности и ведения конвергентных проектов;

профинансированы расходы на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами муниципальных общеобразовательных организаций – 68 штук;

созданы условия для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием;

обеспечено финансирование частичной компенсации стоимости отдельным категориям обучающихся (бесплатным питание обеспечены учащиеся начальных классов, из многодетных семей, малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) – 1142 учащихся завтраки, в том числе дети из многодетных семей – 319 учащихся завтраки и обеды;

выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений – 103 учителя;

оплачены расходы, связанные с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, выплачены проездные учащимся – 41 учащийся;

обеспечен подвоз обучающихся к месту обучения в общеобразовательные учреждения расположенные в сельской местности, подвезено 239 человек;

обеспечено прохождение аттестации педагогических и руководящих работников;

профинансированы расходы обеспечения (доведения до запланированных значений качественных показателей) учреждений общего образования доступом к сети Интернет город до 50 Мбит/с, село до 10 Мбит/с;

обеспечено финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы: ремонт внутренних помещений в МОУ «Савостинская средняя общеобразовательная школа»;

замена покрытия спортплощадки в МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 2»;

обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.

Причины отклонения от плана.

Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях израсходована не в полном объеме, из-за пропусков учащихся по болезни.

Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области израсходовано не в полном объеме, в связи с экономией по страховым взносам, из-за превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Расходы на вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам израсходованы не в полном объеме, так как в сельских общеобразовательных учреждениях низкая наполняемость классов, менее 25 человек.

Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях израсходована не в полном объеме.

Оплата расходов за проезд произведена по фактически оплаченным документам, предоставленными обучающимися. Компенсация за проезд предоставлена учащимся за учебные дни.

Экономия денежных средств по мероприятиям сложилась за счет снижения цены при проведении конкурсных процедур.

За отчетный период не выполнены плановые показатели программы:

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности – 90,8% к плановому значению.

Индекс результативности подпрограммы -0,99  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 1,0=1,0 Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Обеспечены финансовые условия:

профинансированы расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда;

профинансированы расходы, необходимые для функционирования образовательных учреждений, в том числе на оплату коммунальных услуг и расходов на содержание имущества, расходы на услуги связи, уплата налогов сборов;

профинансированы расходы на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;

профинансированы расходы по безопасности: ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации;

профинансированы расходы сервисного сопровождения сайтов образовательных учреждений;

профинансированы расходы за периодический медицинский осмотр сотрудников образовательных учреждений;

профинансированы расходы на обучение сотрудников учреждений: по охране труда, по пожарному техминимуму;

выплачены ежемесячные персональные стипендии Главы Лотошинского муниципального района 3 учащимся;

выплачены единовременные стипендии Главы Лотошинского муниципального района 6 учащимся;

проведена летняя оздоровительная кампания – оздоровлено 197 человек, военно- патриотический лагерь  - 2 человека; Крым – 9 человек.

профинансированы и проведены мероприятия в сфере образования:

- спортивные соревнования в соответствии с планом мероприятий, военные сборы, мероприятие «Одаренные дети», туристический слет, награждение медалистов, проведение праздника «День знаний», проведения праздника «День учителя».

Индекс результативности подпрограммы - 1,24 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,22 > 1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Обеспечены финансовые условия:

профинансированы расходы, необходимые для функционирования отдела по образованию,  в том числе на выплату заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходов на содержание имущества, расходы на услуги связи, уплата налогов сборов, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, автозапчастей, горюче-смазочных материалов.

Выплачена доплата к пенсии муниципальным служащим – 7 человек.

Индекс результативности подпрограммы -1,0  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 0,94 < 1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

«Культура Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы»

Сеть учреждений культуры Лотошинского муниципального района представлена в 2017 году 22 учреждениями культурно-досуговой деятельности, объединенными в централизованные клубные системы городского и двух сельских поселений, МУ «Лотошинский районный Дом культуры», МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система» (16 библиотек), МКУ «Лотошинский историко-краеведческий  музей», МУ  «Лотошинский парк культуры и отдыха».

На развитие культуры в 2017 году в рамках муниципальной программы было израсходовано 117,7 млн.руб., в том числе 68,2 млн.руб. из районного бюджета. Финансирование составило 95,4 % к плану. Основной целью программы является создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Лотошинского муниципального района в его лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.

Качественная оценка Программы – удовлетворительная

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание населения» на 2017 год предусмотрено 1225,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1 107,8 тыс. руб. или 90,43%. Показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Индекс результативности подпрограммы -1,01 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,9 <1/0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

На реализацию мероприятий подпрограммы II «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам» на 2017 год предусмотрено 78 134,9 тыс. руб.. фактическое освоение средств составило 73029,8 тыс. руб. или 93,47%.

По подпрограмме «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» не достигнуты плановые значения показателей по причине ремонта районного Дома культуры:

- количество посетителей театрально-концертных мероприятий по отношению к базовому году составила 33% от запланированных 101.

- количество посетителей театрально-концертных мероприятий -  93 против 101.

Индекс результативности подпрограммы -1,06 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,99<1/0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

На реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие парка культуры и отдыха» на 2017 год предусмотрено 163,50 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета предусмотрено 74,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников 89,50 тыс. руб. Исполнение составило 88,4%.

За счет внебюджетных источников куплены билеты для аттракционов, строительные материалы для благоустройства парка.

Индекс результативности подпрограммы -0,97 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,86  Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

На реализацию мероприятий подпрограммы IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» на 2017 год предусмотрено 43 915,5 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 43 176,7 тыс. руб. или 98,32%

Обеспечены финансовые условия: профинансированы расходы, необходимые для функционирования МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система, МУ «Лотошинский районный Дом культуры», МКУ «Лотошинский историко-краеведческий музей, МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха», отдела по культуре,  в том числе на выплату заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходов на содержание имущества, расходы на услуги связи, уплата налогов сборов, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, автозапчастей, горюче-смазочных материалов.

По подпрограмме «Создание условий для реализации муниципальной программы» показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области равен 77,14% против 100, показатель: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области соответствует 69,83 против 91.1%.

Индекс результативности подпрограммы -0,77 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,76 < 0,8 ; Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная

Муниципальная программа «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа направлена на  создание благоприятных условия для оздоровления и физического развития населения и на улучшение качества услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики  на территории Лотошинского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году всего предусмотрено 90, 31млн. рублей из них:

- средства бюджета Московской области - 28, 76 млн.руб.;

- средства бюджета Лотошинского района - 56,1 млн.руб.;

- внебюджетные источники – 5,5млн.руб.

Фактическое освоение средств с января по декабрь 2017 года составило 83, 08 тыс. рублей или 91,99 %.

Качественная оценка Программы - удовлетворительная

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы. Основной целью данной подпрограммы является увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района.

В отчетном периоде профинансированы расходы, необходимые для функционирования МУ «КСЦ Лотошино» и МКУ «Стадион п.Лотошино»  в том числе на выплату заработной платы, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и расходов на содержание имущества, расходы на услуги связи, уплата налогов сборов, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями не достиг запланированного значения показатель: Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения в муниципальных образованиях Московской области. Работы будут проведены в текущем году.

Индекс результативности подпрограммы - 0,93  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 72,8<0,8; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная

Подпрограмма 2. Молодёжь Лотошинского муниципального района;

Освоение средств составило 83% к плановому значению. Показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Индекс результативности подпрограммы -1,0 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,93<1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма. Финансирование составило 100%.

По подпрограмме Ш показатель: Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта составил 25557 рублей, при запланированном объеме 31503 руб. Оплата труда в учреждениях физической культуры и спорта осуществляется на основании штатного расписания.

Индекс результативности подпрограммы - 0,89 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,89>0,8 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Муниципальная программа «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Целью Программы является  достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции;

- развитие малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики;

- развитие современных форматов торговли, общественного питания и бытовых услуг.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены 6,595 млн.руб., освоено за отчетный период – 6,52 млн.руб. или 98,9%.

Качественная оценка Программы – эффективная

Подпрограмма I «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Основной целью Подпрограммы I является повышение инвестиционной привлекательности Лотошинского муниципального района, позволяющей увеличивать приток инвестиций на территорию района в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

– оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Лотошинского  муниципального района, в их разработке и реализации;

– повышение информационной открытости инвестиционной деятельности в районе;

– оптимизация административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в сферах, значимых для инвестиционной деятельности.

Для достижения результатов подпрограмма не требует финансирования мероприятий.

Индекс результативности подпрограммы -1,22  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,22>1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - 'эффективная

Подпрограмма: 2. «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Целью подпрограммы  является развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района, основываясь  на принципах открытости, прозрачности информации, профессионализма заказчиков, эффективности осуществления закупок. Для достижения данной цели поставлены две задачи: развитие сферы муниципальных закупок на территории Лотошинского муниципального района и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Лотошинского муниципального района.

Для выполнения мероприятий  подпрограммы   финансирование из бюджета не требуется. Показатели подпрограммы достигли запланированных значений.

Индекс результативности подпрограммы - 1,39; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,39>1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лотошинском муниципальном районе»

Ежегодно увеличивается вклад малого бизнеса в экономику района. Количество субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных на территории района, по состоянию на 1 января 2018 года составило: 99 юридических лиц и 340  индивидуальных предпринимателей.

В муниципальном бюджете было заложено средств на реализацию подпрограммы в сумме 147,9 тыс. руб.,  освоение составило 100%.

Все показатели подпрограммы выполнены в полном объеме.

Индекс результативности подпрограммы - 1,42 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 1,42>1,0; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма 4.  «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Лотошинского муниципального района»

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы предусмотрены 6,45 млн.руб., освоено за отчетный период – 6,37 млн.руб. Средства областного бюджета освоены на 100% и направлены на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты Лотошинского муниципального района.

Средства муниципального бюджета освоены на 98%, мероприятие "Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории Лотошинского муниципального района Московской области для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия" выполнено на 81,8%, так как вовремя не сданы документы на оплату.

Внебюджетные средства освоены на 100%.

Показатели, не достигнутые плановых значений:

- прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг не выполнен, т.к. новые объекты не открывались, а МУП «Муниципальная база №1»  находится в стадии ликвидации.

- обеспеченность предприятиями бытового обслуживания не был достигнут по той же причине.

- количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок - 49, вместо запланированных 54. Это связано с внесением изменений в порядок организации ярмарок на территории Московской области.

- количество введенных нестационарных комплексов бытовых услуг («мультисервис»), а также «Количество введенных объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта» не выполнены, т.к. объекты данных видов не открывались.

- доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования составляет 96%, так как 2 кладбища не соответствуют требованиям. Кладбища расширены, но не прошли регистрацию.

Индекс результативности подпрограммы -0,77 ; Индекс эффективности муниципальной Программы -0,76<0,8 ; Качественная оценка Программы - низкоэффективная

Муниципальная программа "Муниципальное управление" Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"

Целью муниципальной программы  является повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе.

Общий объем финансирования муниципальной  программы в 2017 году составил 110,3 млн. рублей, в том числе за счет средств  муниципального бюджета – 90,1 млн. рублей, областного бюджета – 15,1 млн.руб., внебюджетных источников – 5,2 млн.руб.

Качественная оценка Программы – эффективная

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня жизни населения, создание условий для снижения административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» на основе функционирования МУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Лотошинского муниципального района».

Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках реализации подпрограммы.  В 2017 году  реализовано бюджетных  средств  99,85 % или 13,58 млн.руб. от запланированных 13,6 млн. руб.

Не выполнены следующие показатели подпрограммы:

- среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг  на одно окно МФЦ в день составило – 34, при плановом значение  - 35, доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг органами местного самоуправления – 2,46%, при плановом значении – 2%. Нарушения в основном по причине некорректной заявки в модуле оказания услуг.

Индекс результативности подпрограммы - 1,63; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,63 >1,0 ; Качественная оценка подпрограммы – эффективная

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Подпрограмма направлена на повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Лотошинского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено бюджетных средств – 2,65 млн.руб., в том числе  из муниципального бюджета -  2,43 млн.руб., фактически профинансировано из бюджетов всех уровней – 2,56 или  96,6%.

Все запланированные целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений за исключением следующего: доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи. Причина состоит в том,  что в районе осуществляют деятельность только 2 оператора связи.

Индекс результативности подпрограммы - 0,98; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 0,91< 1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития района и последовательного повышения уровня жизни населения Лотошинского муниципального района. Цель подпрограммы достигается посредством комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетного планирования, исполнения бюджета Лотошинского муниципального района. Освоение средств местного бюджета составило 3,32 млн.руб. или 95,9%.

Доходы бюджета Лотошинского муниципального района в 2017 году составили 760,8 млн. рублей, что выше прошлого года на 131,5 млн. рублей. В 2017 году субсидии бюджетам муниципальных районов (межбюджетные субсидии) составили 91,8 млн. рублей (в 2016 году 12,8 млн. рублей).

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2017 году составил 88,86 млн. рублей, что выше прошлого года на 2,8 млн. рублей.

Собственные доходы муниципального района (без учета субвенций) в 2017 году составили 497,6 млн. рублей, что выше 2016 года на 123,6 млн. рублей.

Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец отчетного года) составил 372,1 млн. рублей, что выше 2016 года на 32,5 млн. рублей (или на 8,7%).

Индекс результативности подпрограммы -1,41 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 1,35 > 1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма IV Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лотошинского муниципального района

Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального района, для решения задач развития Лотошинского муниципального района и реализации полномочий администрации Лотошинского муниципального района.

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено бюджетных средств  Московской области – 7,7 млн.руб., выполнено – 7,5 млн.руб. или 97%, муниципального района– 2,63 млн.руб., освоено 2,4 млн.руб. (91%).

По итогам отчетного периода не выполнен план приватизации недвижимого имущества по причине несостоявшихся аукционов. План приватизации движимого имущества также не выполнен, реализованы 2 автотранспортных средства из 5. Сумма поступлений от приватизации движимого имущества составила 161,32тсы.руб.  вместо 336,6 тыс.руб. Причиной послужило отсутствие заявок. Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных участков) составила 878,7 тыс.руб., вместо 1848,75 по плану. Взыскания производятся на основании решения суда. Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности составил 81, вместо заявленного 100. Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля  - 29 тыс.га из 35. На проверку использования земель не получено согласование городского поселения Лотошино.

Индекс результативности подпрограммы -0,831; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 0,79 < 0,8; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная

Подпрограмма V. Развитие архивного дела в Лотошинском

муниципальном районе

Задачей подпрограммы является увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет Московской области, объем финансирования за 2017 год составил 2816,0 тыс.руб. Финансирование выполнено - 99,8%.

По итогам работы за 2017 год в сфере развития архивного дела в Лотошинском муниципальном районе   все показатели достигли запланированного уровня. Все  запросы, поступающие в архивный отдел администрации от юридических и физических лиц, проходят регистрацию в МФЦ.

Индекс результативности подпрограммы -1,0 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,99<1,0 ; Качественная оценка подпрограммы -удовлетворительная

Подпрограмма VI. Развитие муниципальной службы

По итогам работы по реализации муниципальной подпрограммы «Развитие муниципальной службы Лотошинского муниципального района Московской области на 2015 - 2019 годы» целевые  показатели    по   развитию нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы, совершенствованию мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы, совершенствованию организации прохождения  муниципальной службы,  повышению мотивации муниципальными служащими  выполнены в полном объеме.

Финансирование подпрограммы – 54,9 тыс.руб. или 100%.

Индекс результативности подпрограммы - 1,0 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма VII. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района

Задачей подпрограммы является освещение деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации, а также посредством наружной рекламы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2017 год бюджетных средств в размере 548 тыс. руб. или  98,9% к плановому значению.

Целевые показатели подпрограммы в целом достигнуты.

Индекс результативности подпрограммы - 0,998; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,987 <1,0; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Подпрограмма направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения администрации Лотошинского муниципального района, финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района, Комитета по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района.

На реализацию мероприятий в 2017 году было предусмотрено всех бюджетных средств – 48,04 млн.руб., выполнено – 47,31 млн.руб. или 98,5%. Субвенция для осуществления государственных полномочий в области земельных отношений составила 3,016 млн.руб., или 98,7% от запланированного  объема.

Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, в расчёте на одного жителя составили 3377,4 при плане 3318, превышение составило 59 руб.

Индекс результативности подпрограммы -0,99 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,97<1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Подпрограмма IХ. Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района

Основными направлениями подпрограммы являются: организация материально-технического и транспортного обеспечения органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке; приобретение основных средств, работ по текущему и капитальному ремонту в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемыми органами местного самоуправления.

Общий объем финансирования муниципальной  подпрограммы в 2017 году составил 29,85 млн. рублей (95,6% от запланированного объема), в том числе за счет средств  муниципального бюджета – 25,09 млн. рублей, внебюджетных источников – 4,76 млн.руб.

Показатель подпрограммы: площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность не достигнут планового значения.

Индекс результативности подпрограммы -0,5 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,48<0,8 ; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная

Муниципальная программа «Развитие сельского  хозяйства  и сельских территорий Лотошинского муниципального района  на  2015-2020 годы»

На реализацию программных мероприятий в 2017 году было предусмотрено средств 61,117 млн. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета  - 23,195 млн.руб., бюджета Московской области – 32,276 млн.руб., муниципального бюджета - 5,646 млн.руб. Освоено за отчетный период  - 2,5 млн. рублей.

Средства запланированы на развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности Лотошинского района Московской области, а именно на реконструкцию МОУ «ЛСОШ №2» с пристройкой блоков вспомогательного помещения. Конкурсные процедуры по определению подрядной организации на строительные работы завершены в октябре 2017 года. В 2018 году работы начатые в отчетном периоде будут продолжены.

По итогам года ряд показателей не достигли запланированного уровня:

- индекс производства продукции животноводства по причине снижения производства молока в ООО «РусМолоко» отд. «Вешние Воды»   составил 97,7, вместо запланированного 103,7. Причиной снижение производства молока является заболевание коров лейкозом.

- выход телят от коров молочного направления ниже запланированного уровня по причине не качественной  работы ветеринарной и зоотехнических  служб хозяйств.

- по причине отсутствия финансовых средств снижено внесение минеральных удобрений.

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями ниже запланированного на 391 га по причине невыполнения плана ЗАО «Доры».

По организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных: конкурсные процедуру проведены, подрядчик в 2017 году так и не приступил к выполнению работ, предусмотренных контрактом.

Индекс результативности Программы -0,92  ; Индекс эффективности муниципальной Программы - 0,04<0,8; Качественная оценка Программы – низкоэффективная

Муниципальная программа "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы"

Жилищно-коммунальное хозяйство обслуживает одно многопрофильное муниципальное предприятие «Лотошинское ЖКХ», и является Управляющей компанией.

В 546 многоквартирных домах выбран способ управления многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартирных домов составила в отчетном году 100%.

Приоритетным направлением Программы является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В муниципальном бюджете предусмотрено средств на реализацию программы 74,7 млн. руб., выполнение составило 95,6%. Средства областного бюджета освоены на 83%, муниципального на 65,1%, поселений и внебюджетных источников на 100%.

Погашение задолженности за потребленные ТЭР  составило 100%, в рамках подготовки к ОЗП 2017-2018 гг.

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения произведена в полном объеме.

Дома поставленные в график капитального ремонта 2017 года не были сделаны, ввиду того, что организация которая должна выполнять кап. ремонт  МКД вышла на связь в сентябре, и работы которые должны быть выполнены не будут приняты  со стороны администрации  ввиду погодных условий. Работы по одному дому выполнены в полном объеме, остальные дома перенесены на 2018 год.

Работы по ремонту подъездов  не были выполнены в полном объеме и завершены  только по 79 подъездам, ввиду нехватки кадров и финансовых средств в МП «Лотошинское ЖКХ» и несогласования документов со стороны  Государственной жилищной инспекции. В результате чего работы выполнены, но не приняты для оплаты.

Индекс результативности программы - 0,87 ; Индекс эффективности муниципальной программы - 0,83>0,8; Качественная оценка Программы - удовлетворительная

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Муниципальная программа направлена на повышение качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса.

Объем программных мероприятий сформирован из расчета выделенных на 2017 год бюджетных средств. Программой было предусмотрено финансирование   в размере 26,66 млн. руб., выполнение составило 26,34 млн.руб. или 98,8%.   Средства областного и муниципального бюджетов освоены на 100%, поселений на 86,3%, внебюджетные на 94%.

Качественная оценка Программы – удовлетворительная

Показатели подпрограммы I «Организация транспортного обслуживания населения в границах    Лотошинского муниципального района»  выполнены в полном объеме, финансирование составило 100%.

Индекс результативности подпрограммы -1,0  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,0 ; Качественная оценка подпрограммы – эффективная.

Показатели подпрограммы II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» выполнены, финансирование составило 98,3%.

Индекс результативности подпрограммы -1,13 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,11 >1,0 ; Качественная оценка подпрограммы -эффективная

Подпрограмма III. «Содержание и ремонт автомобильных дорог  местного значения Лотошинского муниципального района». Финансирование по подпрограмме составило 97,4%.

На территории Лотошинского муниципального района общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало 2018года составила 130,7 км. (в прошлом году 137,7). Согласно изготовленным в 2017 году техническим планам  и постановке на кадастровый учет автомобильных дорог уменьшились данные по протяженности и площадям в сельских поселениях.

Индекс результативности подпрограммы - 0,78; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,76 <0,8 ; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2020 годы с учетом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Муниципальная программа направлена на развитие процессов по энергосбережению в Лотошинском муниципальном районе за счет создания благоприятной инвестиционной среды.

Планируемый объём финансирования программы в 2017 году – 13,5 млн. руб., в том числе из муниципального бюджета –0,05 млн. руб., средства поселений 8,3 млн. руб., внебюджетные источники – 5,1 млн. руб., фактически программа профинансирована на сумму 11,8 млн. руб., в том числе  из муниципального бюджета – 0,05 млн. руб., средства поселений  - 8,3 млн. руб., внебюджетные источники – 3,4 млн. руб. Выполнение составило  87,4%.

Средства направлены на замену светильников уличного освещения на современные энергосберегающие, установку счетчиков холодной и горячей воды, замену изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения.

За 2017 год удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения уменьшился, в связи с установкой энергосберегающих светильников и СИП.

В связи с увеличением числа установленных счетчиков холодной и горячей воды уменьшается удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах.

В рамках подготовки к ОЗП 2017-2018 гг. производилась полная замена изношенных тепловых сетей, горячего водоснабжения.

Управляющей компанией был установлен 1 общедомовой счетчик тепловой энергии на д.42 по ул.Центральная.

Городским поселением Лотошино завершена работа по установке станций очистки воды на ВЗУ в д.Михалево и д.Кульпино. По д.Стрешневы горы контракт расторгнут финансовые средства перенесены на 2018 год.

Поселениями  проведена работа по замене светильников уличного освещения на современные энергосберегающие для уменьшения потребления эл.энергиии.

В МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система» была произведена замена светильников на современные энергосберегающие лампы для снижения энергозатрат учреждения. Также в Лотошинском Доме культуры проведена полная замена светильников на энергосберегающие.

Организация энергосберегающих мероприятий в 2017 году в муниципальном жилом фонде и учреждениях бюджетной сферы Лотошинского муниципального района была направлена на совершенствование энергосбережения и повышения класса энергоэффективности.

Заключение энергосервисных договоров не получается осуществить в связи с тем, что потребление тепловой энергии является очень малым. Из-за чего энергосервисные компании не хотят заключать договора (срок окупаемости больше 10 лет), при этом на 2018 год городским поселением Лотошино планируется заключение энергосервисного контракта на замену уличного освещения.

Индекс результативности Программы - 0,9; Индекс эффективности муниципальной Программы -0,79<0,8 ; Качественная оценка Программы - низкоэффективная

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г.»

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»  на  2015 – 2019 г.г.  направлена на обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Объем финансирования программы 628,6 тыс.руб. из средств муниципального бюджета или 100% от запланированного объема.

Значения показателей в 2017 г. достигнуты.

Индекс результативности Программы - 0,98 ; Индекс эффективности муниципальной Программы - 0,98<1,0; Качественная оценка Программы – удовлетворительная

Муниципальная программа "Безопасность Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы"

Усилия органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, в компетенцию которых входит, обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов Лотошинского муниципального района от преступности, террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Целью муниципальной программы «Безопасность Лотошинского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» является  комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, снижение количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Объем программных мероприятий составляет 6 млн.. руб., сформирован из расчета запланированных на 2017 год средств бюджета Московской области в размере  - 0,3 млн. руб., бюджета района в размере 4,27 млн. руб.  и средств бюджетов городского и сельских поселений в размере 1,4 млн. руб.

Общий объем фактически произведенных расходов за 2017 год составил 5,70 млн. руб. (95,11%), в том числе: из бюджета Московской области – 0,277 млн. руб. (86,6%), из бюджета Лотошинского муниципального  района – 4,175 млн. руб. (97.77%), из бюджетов поселений  - 1,25 млн. руб. (89%).

Качественная оценка Программы - удовлетворительная

Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

- подпрограмма №1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района в 2015-2019 годах» направлена на совершенствование в Лотошинском муниципальном районе системы профилактики преступлений и правонарушений, стабилизации криминогенной обстановки на территории района, достижению положительных результатов на приоритетных направлениях борьбы с преступностью. На формирование здорового образа жизни, профилактику наркомании, совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму и экстремизму на территории Лотошинского муниципального района.

Преступлений экстремистской направленности на территории района за  2017 год не выявлено. Количество мероприятий антиэкстремисткой направленности достигло 115% (базовый 100%).

Проводились мероприятия по увеличению числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Все показатели подпрограммы достигли планового значения за исключением показателя «Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе «Безопасный регион»,  в общем числе таковых по причине отсутствия достаточного финансирования и длительных процедур проведения закупок.

Индекс результативности подпрограммы - 1,43 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,43>1,0; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

- Подпрограмма №2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  в Лотошинском муниципальном районе Московской области".

Основной целью этой подпрограммы является повышение уровня защиты населения и территории Лотошинского муниципального района от опасностей возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основные мероприятия направлены на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Лотошинского районного звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.

Показатель «Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах ежегодно» достичь до планового не представляется возможным из-за отсутствия достаточного финансирования.

За период 2017 года не допущено гибели и травматизма в местах массового отдыха людей Лотошинского муниципального района на водных объектах.

Превысил плановый показатель «Процент населения Лотошинского муниципального района обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде»  почти на 50%.

На 0,4% выше планового показатель «Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории Лотошинского муниципального района.

Индекс результативности подпрограммы -1,02  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,01>1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

- Подпрограмма №3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения  Лотошинского муниципального района  Московской области»  направлена на обеспечение надежного функционирования и поддержание в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи.

Все показатели, касающиеся увеличения охвата населения системой централизованного оповещения превысили плановое значение. Проведена большая работа по установке электросирен и подключению их к АСЦО.

По показателю «Увеличение площади территории Лотошинского муниципального района Московской области покрытая комплексной системой «Безопасный город»» значение не может быть определено. По информации ГУ МЧС по Московской области методика расчета данного показателя временно отсутствует.

Индекс результативности подпрограммы -0,57  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 0,43<0,8; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная

-  Подпрограмма № 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области» направлена на повышение уровня защиты объектов, населения и территории Лотошинского муниципального района от пожаров.

Во исполнение государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы» в данной подпрограмме предусмотрено 87,0 тыс. рублей из бюджета Лотошинского муниципального района и 320,0 из бюджета Московской области. Введен новый показатель «Оснащение домовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации». За текущий период показатель достиг 100%

Другое финансирование из бюджета Лотошинского муниципального района по подпрограмме №4  не запланировано.

Количество пожаров и погибших в них людей в 2017 году значительно увеличилось. Это связано с тем, что в частном секторе большой процент печного отопления. Все погибшие вели асоциальный образ жизни.

Показатель «Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области» достичь плановой отметки не представляется возможным из-за отсутствия достаточного финансирования на обучение, оформление страховок.

Индекс результативности подпрограммы -0,5 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,42<0,8 ; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная

- Подпрограмма №5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского  муниципального района Московской области" направлена на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны района, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны.

Показатель «Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны» достиг планового значения и профинансирован на 100%.

Достижение показателя «Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО» не представляется возможным из-за отсутствия достаточного финансирования.

Индекс результативности подпрограммы - 0,87 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы - 0,87>0,8; Качественная оценка подпрограммы – удовлетворительная

Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Программа направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств  18333 тыс. руб., фактические расходы по реализации программы составили 18167,4 тыс. руб. или 99% .

Качественная оценка реализации муниципальной  программы – эффективная.

Подпрограмма I «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района» исполнена  на 100% от плановых значений, фактически израсходовано  9,781 млн. руб.,  свидетельства выданы трем молодым семьям.

Индекс результативности подпрограммы - 1,06 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,06 > 1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма II «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» исполнена на 97,5%.  Дети-сироты, подлежащие обеспечению жильем в 2017 году обеспечены в соответствии с дорожной картой. Четырем сиротам предоставлены квартиры и с ними заключены договоры найма специализированных жилых помещений, сроком на пять лет.

Индекс результативности подпрограммы -1,0 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,97<1,0 ; Качественная оценка подпрограммы - удовлетворительная

Подпрограмма III «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района» выполнена на 100%. Обеспечен жильем один ветеран Великой Отечественной  войны,  вдова ветерана ВОВ приобрела квартиру в собственность на вторичном рынке жилья, без привлечения собственных или заёмных средств.

Индекс результативности подпрограммы -1,0  ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,0 =1,0; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Подпрограмма  IV «Развитие жилищного строительства».

Жилищный фонд в районе по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 607 тысяч кв.м. общей площади.

В 2017 году введено в эксплуатацию  17,97 тыс. кв.м. индивидуального жилья.

В Лотошинском муниципальном районе состоят на учете нуждающиеся в жилых помещениях 312 семей - 1195 человек. В 2017 году улучшили свои жилищные условия 22 человека, из них: 1 чел. - вдова участника ВОВ; 10 чел. - молодые семьи в рамках реализации программы «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы; 4 чел. - сироты; 7 чел. – социальный найм.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2017 году составила 5,52% против 1,81 в 2016 году.

Показатель подпрограммы:  «Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшении жилищных условий в муниципальном образовании» не выполнен по причине отсутствия строительства жилья в Лотошинском районе для предоставления очередникам.

Индекс результативности подпрограммы -1,48 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,48 ; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Лотошинского муниципального района Московской области  на 2015-2019 гг»

Мероприятия программы финансировались за счет средств местного бюджета,  средств поселений и внебюджетных источников. На 2017 год запланировано 40,86 млн.руб, освоено 14,16 млн.руб. Средства  местного бюджета и бюджетов поселений освоены на 100%, внебюджетные –  на 34%.

Запланированные в отчетном году результаты количественных и качественных показателей эффективности реализации мероприятий выполнены.

Индекс результативности Программы -0,80 ; Индекс эффективности муниципальной Программы -0,3<0,8 ; Качественная оценка Программы - низкоэффективная

Муниципальная программа «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Программа направлена на:

-   обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Лотошинском муниципальном районе;

-  повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на предоставление субсидий в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами;

- создание  условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни. Намеченные цели муниципальной программы выполнены.

На выполнение мероприятий данной программы в 2017 году было направлено 36,6 млн.руб., выполнение составило  30,3 млн.руб., в том числе  из  бюджета  Московской области освоено 29,8 млн. руб., при плане 36,1 млн.руб., из муниципального  бюджета – 0,444 млн.руб, при плане 0,449 млн.руб., внебюджетных источников – 0,02 млн.руб., при плане 0,02 млн.руб. Освоение программы составило 82,8 %.

Качественная оценка реализации муниципальной  программы – эффективная.

На выполнение мероприятий Подпрограммы: 1 «Доступная среда» в Лотошинском муниципальном районе направлено 1,25 млн.руб. , освоение составило 100%. Плановые значения показателей выполнены в полном объеме.

Индекс результативности подпрограммы -1,92 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,91>1,0; Качественная оценка подпрограммы - эффективная

Исполнение  подпрограммы «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе,  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» составило 85 %.

Показатели подпрограммы  достигли запланированного уровня. Доля граждан, получивших субсидию, к численности населения Лотошинского муниципального района снизилась, так как доход семей не дает право на предоставление субсидий.

Индекс результативности подпрограммы -1,18 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -1,0=1,0; Качественная оценка подпрограммы – эффективна

Подпрограмма  «Создание условий для оказания медицинской помощи  и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района». Основной целью данной подпрограммы является создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни.

Основной целью данной подпрограммы является создание условий для оказания медицинской помощи населению, формирование у населения района мотивации к ведению здорового образа жизни.

Для достижения данной цели предусмотрены следующие задачи:

- привлечение молодых специалистов для работы в  ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ»  с целью доступности и качества оказания медицинской помощи населению;

- увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, в ходе которых формируются образцы правильного поведения и проводится пропаганда здорового образа жизни;

- социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет.

Индекс результативности подпрограммы -1,09 ; Индекс эффективности муниципальной подпрограммы -0,71<0,8; Качественная оценка подпрограммы – низкоэффективная.

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 г.г.»

На реализацию программных  мероприятий предусмотрены средства бюджетов городских и сельских поселений в  сумме  6956 тыс.руб. По итогам года средства освоены  на 64,3%.

Решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 26.10.2017 №385/41 утверждена Схема территориального планирования Лотошинского муниципального района. Генеральные планы сельских поселений утверждены решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района:  городского поселения Лотошино  от 26.10.2017 №382/41,  сельского поселения Ошейкинское от 26.10.2017 №383/41 и сельского поселения Микулинское  от  26.10.2017 №384/41.  Показатель готовности составил 100%.

Не достиг планового значения показатель: «Коэффициент приведённых в порядок городских территорий» - 88,5%.

Освоение средств по формированию современного архитектурного  облика  комплексной  застройки территории Лотошинского муниципального района составило 52,8%. Финансирование работ осуществлялось на основании проведенных конкурсных процедур.

Индекс результативности программы -0,88; Индекс эффективности муниципальной программы - 0,57<0,8; Качественная оценка подпрограммы - низкоэффективная