Утверждена постановлением главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 №971

(с изменениями и дополнениями

от 26.02.2018 №207; от 26.04.2018 №421; от 26.06.2018 №680; от 30.08.2018 №933; от 13.09.2018 №978; от 27.12.2018 №1402; от 25.02.2019 №137; от 29.04.2019 №397; от 26.06.2019 №571; от 23.08.2019 №771; от 11.11.2019 №1045; от 31.12.2019 № 1275

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Лотошинского муниципального района, курирующий вопросы культуры. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества обслуживания населения Лотошинского муниципального района. Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности. Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений. Сохранение объектов культурного наследия |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | I. Библиотечное обслуживание населения. II Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях III. Организация доступа к музейным фондам IV. Развитие парка культуры и отдыха V.Создание условий для реализации муниципальной программы VI. Доплонительное образование,воспитание и психолого - социальное сопровождение детей |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всео | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | 294 980,20 | 58 868,10 | 71 707,10 | 61 374,80 | 51 515,10 | 51 515,10 |
| Фдееральный бюджет | 232,6 | 98,6 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Московской области | 13 750,8 | 8 310,3 | 5 440,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Лотошинского муниципального района | 278 521,8 | 50 080,3 | 65 656,7 | 60 861,6 | 50 961,6 | 50 961,6 |
| Внебюджетные источники | 2 475,0 | 378,9 | 475,9 | 513,2 | 553,5 | 553,5 |
| Планируемое результаты реализации муниципальной программы |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек |  | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 107,5 |
| Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района (на 1 жителя в год), посещений |  | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района по отношению к уровню 2010 год (%) |  | 88,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
| Доля библиотек, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (%) |  | 17,7 | 71 | 80 | 80 | 80 |
| Увеличение численности участников культурно–досуговых мероприятий |  | 7.2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) |  | 0 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % |  | 0 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Прирост участников клубных формирований, % |  | 0 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года |  | 130 | 165 | 200 | 200 | 230 |
| Увеличение общего колличества поситителей музеев |  | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17 |
| Увеличение числа посетителей парка |  | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры |  | 10,7 | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Зарплата бюджетников-отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество оснащенных кинооборудованием муниципальных учреждений культуры на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1. Общая характеристика, основные проблемы, перспективы и прогноз развития сферы  культуры  в  Лотошинскоом муниципальном районе

Муниципальная программа «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – программа) является  стратегическим планом на 2018–2022 годы, состоящим из аналитического материала и  системы программных мероприятий. Она определяет направления работы Отдела культуры и делам молодёжи администрации Лотошинского муниципального района (далее – Отдел),  цели и задачи развития учреждений, подведомственных Отделу, направленные на их эффективное развитие в современных условиях. Программа предполагает  развитие учреждений в направлении их  модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни населения района. Программа является основой и практическим инструментом для создания программ сохранения и развития культуры Лотошинского муниципального района, а также основным базовым документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры. Она направлена на  динамичное развитие сферы культуры  и консолидированного участия в этом органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих культурную деятельность на территории района.

В Лотошинском муниципальном  районе действуют:

МУ «Районный дом культуры Лотошинского муниципального района Московской области»,  МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система», которая объединяет  работу  центральной  и детской библиотеки и 16 сельских филиалов, МКУ « Лотошинский историко-краеведческий музей» , МУ «Лотошинская детская школа искусств»

В целях оптимизации сети муниципальных библиотек в Лотошинском муниципальном районе в течение последних пяти лет было проведено сокращение 27, 5 единиц штатного расписания, что привело  к реорганизации отделов и секторов в центральной и детской библиотек. Так же в Лотошинском  историко-краеведческом музее, Лотошинском районном Доме культуры произошло укомплектование должностных обязанностей, за счет этого высвободились денежные средства от должностных ставок.

Все библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» имеют компьютеры и выход в Интернет. Требуется систематическое обновление имеющегося оборудования и приобретение программных продуктов, что позволит развивать деятельность библиотек по созданию собственных информационных ресурсов, включая полнотекстовые, и интеграции в единое информационное поле региона

Низкое в материально-техническом отношении состояние более 90% библиотек по помещениям, оборудованию, мебели не обеспечивает качественный уровень предоставления библиотечных услуг населению.

Низкий уровень информатизации библиотечно-информационных процессов не позволяет сформировать единое библиотечно-информационное пространство, что приведет к доступу через сайт к электронным каталогам и оцифрованным базам данных.

Самый простой способ реставрации – копирование печатных документов – доступен только центральной районной и детской библиотекам, имеющей копировально-множительную технику.

Успешное развитие библиотек невозможно без дальнейшего развития системы непрерывного библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела.

На территории района находится один краеведческий музей с 1 филиалом. Популяризация музейных ценностей в настоящее время проводится музеем путем оказания услуг и через печатные издания. Лотошинский муниципальный район - это административная единица, обладающая большим информационным, культурным потенциалом.

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в том числе которых,  информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие оригинальных программ и экскурсий, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для хранения предметов и организации массовых мероприятий.

Увеличение спектра оказываемых услуг музеем, организация досуга организациями культуры  невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и принятие мер по сохранению музейных предметов.

Фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового оборудования для фондохранилищ, что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Музейного фонда РФ.

В настоящее время некоторые музейные предметы находятся в ветхом состоянии и требуют реставрации, после которой предметы могут быть введены в  культурный оборот.

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио -, видео-,мультимедиа), поэтому выделение средств на создании е экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности муниципальных музеев.

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, аудио-,видео-мультимедиа оборудованием не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее.

Из 10 самодеятельных творческих коллективов (среди которых 6 имеют звание «народный» - вокально-хоровой коллектив «Благолепие», женский вокальный ансамбль «Красное Лето», ВИА «Душа», ансамбль народного танца «Ивушка», детский образцовый хореографический коллектив «Веселка», оркестр духовых инструментов), ансамбль народного танца, хор «Ветеран», детский танцевальный коллектив «Карапузы, «Веснушки» достойно представляют район на областных, международных фестивалях и конкурсах.

В районе ведется  работа по увековечиванию памяти земляков и перезахоронению останков воинов, погибших на территории района, чьи имена вошли в историю нашей  Родины.

Первоочередной задачей является достижение уровня заработной платы работников учреждений культуры, согласно майских Указов Президента РФ, достижение показателей «Дорожной карты». Необходимо также поддерживать традиционные формы и методы работы, сохранить сеть учреждений культуры.

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм, в том числе 1 обеспечивающей подпрограммы.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм, в том числе 1 обеспечивающей подпрограммы.

2.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы Лотошинского муниципального района "Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы "

- Библиотечное обслуживание населения (Подпрограмма I).

- Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях»

(Подпрограмма II).

- Организация доступ к музейным фондам (Подпрограмма III).

- Развитие парка культуры и отдыха (Подпрограмма IV).

- Создание условий для реализации муниципальной программы (Подпрограмма V).

- «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» (Подпрограмма VI)

2.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма I направлена на повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района.

Подпрограмма II направлена на повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений.

Подпрограмма III направлена на повышения качества услуг населению района.

Подпрограмма IV направлена на повышение уровня жизни населения Лотошинского муниципального района.

Подпрограмма V направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система», МКУ «Лотошинский краеведческий музей», МУ «Лотошинский Парк культуры и отдыха», МУ «Лотошинский районный Дом культуры.

Подпрограмма VI направлена на выполнение уставных целей и задач, развития дополнительного образования детей.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» - Повышение качества обслуживания населения Лотошинского муниципального района

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

1.Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района

2.Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

3.Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях

4.Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности.

5.Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений.

6. Сохранение объектов культурного наследия.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

- 4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации приведены в Таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей программы обеспечивается за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий программы на 2018-2022 годы, соотвутствует приложению 1 к постановлению Главы Лотошинского муниципального района.

- 6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий программы и муниципального заказчика программы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком программы.

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с участниками реализации программы. Муниципальный заказчик программы в целях управления реализацией программы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы и показателей мероприятий программы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы и программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260  "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий программы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров программы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации программы.

Получателями средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий программы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям программы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком №1260.

Приложение 1

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района                                                                                                                     № 1275 от 31.12.2019

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района | 3249,4 | 0,0 | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процент | 100 | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 11400 |
| 2. | Повышение количества библиотек, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | 200,0 | 0,0 | Доля библиотек, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | процент | 17,7 | 17,7 | 71 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения | 2 099,9 | 0,0 | Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района (на 1 жителя в год) | Посещения, на одного жителя | х | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 4. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедосьтупных библиотек | 1749,9 | 726,9 | Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района по отношению к уровню 2010 год | процент | 88,35 | 88,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
|  | Подпрограмма II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях | 10466,5 | 589,1 | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий |  | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) |  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры | процент | 101 | 0 | 101 | 103 | 105 | 107 |
| 3. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % |  |  | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры. | процент | 105 | 0 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 4. | Прирост участников клубных формирований, % |  |  | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 101 | 0 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 5. | Увеличение численности посетителей театрально-концертных мероприятий | 250,0 | 4702,5 | Количество оснащенных кинооборудованием муниципальных учреждений культуры на территории Лотошинского муниципального района Московской области | единница | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма III «Организация доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности | 474,2 | 0,0 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | % | 130 | 130 | 165 | 200 | 200 | 230 |
|  |  |  |  | Увеличение общего колличества поситителей музеев | тысяч человек | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17 |

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы | Планируемое значение показателя реализации программыпо годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма IV « Развитие парка культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений. | 10398,9 | 427,5 | Увеличение числа посетителей парка | процент | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
|  |  |  |  | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Подпрограмма V «Создание условий для реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района | 249 384,5 | 9976,1 | Зарплата бюджетников-отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в МО | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района                                                                                                                     № 1275 от 31.12.2019

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района

" Культура Лотошинского мниципального района на 2018-2022 годы "

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

- Паспорт подпрограммы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача I подпрограммы |  | Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача II подпрограммы |  | Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Библиотечное обслуживание населения | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Всего: | 1 938,9 | 2 127,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 8 668,1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 98,6 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,6 |
|  |  |  | Бюджет Московс кой области | 206,3 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,3 |
|  |  |  | Бюджет Лотошинского района | 1 634,0 | 1 705,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 7 941,2 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек |  |  |  |  | 100 | 102,5 | 105 | 107,5 | 107,5 |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |  |  |  |  | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района по отношению к уровню 2010 год |  |  |  |  | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 | 89,35 |
| Доля библиотек, соответствующих единым требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (%) |  |  |  |  | 17,7 | 71 | 80 | 80 | 80 |

- Характеристика сферы библиотечного обслуживания

- Лотошинского муниципального района

За многие десятилетия деятельности библиотеки Лотошинского муниципального района сформировали значительные информационные ресурсы, профессиональные квалифицированные коллективы, позитивный опыт организации доступа жителей к чтению и информации. Библиотеки являются единственными источниками, обеспечивающими конституционные права граждан на доступ к чтению и информации.

Население Лотошинского муниципального района обслуживают 16 библиотек, объединенных в единую централизованную библиотечную систему. Из них – 1 центральная районная библиотека, 1 центральная детская библиотека, 14 сельских библиотек-филиалов МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система.

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1058 человек. Среднее годовое число читателей 11 тысяч человек. Процент охвата населения Лотошинского муниципального района библиотечным обслуживанием составляет 64-65%.

Ежегодно  сотрудниками МКУК «Лотошинская ЦБС»  проводится более  1500 мероприятий.  Для создания доступной среды для маломобильных групп населения в центральной районной библиотеке оборудован пандус, перила в центральной детской библиотеке, кнопки вызова сотрудников, оборудована санитарная комната для инвалидов в детской библиотеке. Для удовлетворения потребностей людей с ограниченными возможностями в литературе, заключен договор о совместной работе с Тверской государственной библиотекой для слепых, по-которому предоставляются во временное пользование на безвозмездной основе научная, учебная, справочная, художественная литература на флеш-картах, книги рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Размер совокупного книжного фонда  библиотек на 01.01.2017  составил 169 тысяч единиц хранения. В 2016 году в библиотеки поступило 3921 экземпляр. На 1000 жителей было приобретено 232 экземпляра, (в 2015 году - 98 экземпляров документов), (норма ЮНЕНСКО и ИФЛА – 250 документов в год на тысячу жителей). Одним из критериев рейтингования библиотек является показатель «Доля новых книг в книжном фонде библиотеки». Небольшие объемы ежегодного обновления фондов приводят к ситуации, когда от 50% до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. Рекомендованный норматив – «процентное соотношение поступивших в фонд изданий за последние 5 лет к общему фонду библиотеки» составляет 40%. Для выполнения данного показателя требуется увеличение финансовых средств на комплектование фондов книжными и электронными изданиями.

Библиотеки предоставляют доступ не только к своему книжному фонду, но читатели центральной районной библиотеки получили возможность воспользоваться виртуальным читальным залом Федеральной государственной информационной системы Национальная электронная библиотека, доступен удаленный сетевой ресурс ПОЛПРЕД с базой данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы, национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». В 2016 году выдано более 10 тысяч экземпляров электронных документов.

Важной составляющей работы библиотек остается краеведческая деятельность: сбор архивных материалов, исторической информации, сохранение и распространение знаний о своем крае.

С 2013  года на территории района работает Комплекс информационно-библиотечного обслуживания. КИБО обслуживает жителей 48 населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек.

Наряду с определенными достижениями библиотечного дела в районе существует ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.

Все библиотеки МКУК «Лотошинская ЦБС» имеют компьютеры и выход в Интернет. Требуется систематическое обновление имеющегося оборудования и приобретение программных продуктов, что позволит развивать деятельность библиотек по созданию собственных информационных ресурсов, включая полнотекстовые, и интеграции в единое информационное поле региона. Создание точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в трех библиотеках требует обновления компьютеров и программного обеспечения.

Низкое в материально-техническом отношении состояние  библиотек по помещениям, оборудованию, мебели не обеспечивает качественный уровень предоставления библиотечных услуг населению. Сельские библиотеки не имеют копировально-множительной техники, что снижает качество оказываемых услуг.

Помещения центральной районной и детской библиотек требуют проведения ремонта, помещение введено в эксплуатацию в 1989 году, капитальный ремонт ни разу не проводился.

Материально-техническая база многих библиотек не соответствует рекомендуемым нормативам и стандартам. Практически во всех библиотеках нет условий для выполнения нормативных требований к хранению: в них нет систем кондиционирования воздуха и вентиляции.

Успешное развитие библиотек невозможно без дальнейшего развития системы непрерывного библиотечно-информационного образования, обеспечивающего комплексное обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по актуальным направлениям модернизации библиотечного дела.

Подпрограмма направлена на повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения Лотошинского муниципального района. Цель подпрограммы достигается посредством  модернизации библиотечных фондов муниципальных библиотек, совершенствования системы информационного обслуживания читателей, в том числе: приобретение программного обеспечения для библиотек, приобретение теле-видео аппаратуры для библиотек;приобретение копировально-множительной техники для библиотек; укрепление материально-технической базы, обеспечение сохранности фондов библиотек, в том числе: приобретение библиотечного оборудования; приобретение и установка технической системы видеонаблюдения;проведение косметического ремонта в сельских библиотеках филиалах; развития литературного творчества и популяризация чтения, издание сборников местных авторов; организационно-методическая помощь библиотекам района, повышение квалификации работников муниципальных библиотек.

2.  Цели и задачи подпрограммы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной подпрограммы сформулированы следующие основные цели:

- совершенствование деятельности библиотек Лотошинского муниципального района, создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации и культурным ценностям независимо от места проживания.

Разработка и принятие данной подпрограммы ориентирована на решение следующих задач:

- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе создание единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого читательского билета и создание сводного электронного каталога, доступного через сеть Интернет, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, формирования системы удаленного доступа документов; оказания библиотечно-информационных услуг в электронном виде; увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;

- осуществление модернизации материально-технической базы библиотек МКУК «Лотошинская ЦБС» (ремонт помещений, переоснащение библиотечной и компьютерной техникой, стеллажным оборудованием, мебелью);

- - обеспечение широкого внедрения передвижных форм с использованием мобильного библиотечно-информационного комплекса в практику библиотечного обслуживания сельских жителей Лотошинского района, особенно с низкой плотностью населения;

- - развитие и поддержка проектной деятельности библиотек МКУК «Лотошинская ЦБС», направленной на популяризацию культуры и науки, русского языка, краеведческих знаний и культурно-познавательного туризма.

- - создание условий для развития литературного творчества жителей Лотошинского муниципального района путем формирования системы литературных премий, издания сборников местных авторов;

- повышение квалификации работников муниципальных библиотек.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы I

Внутри муниципальной подпрограммы I мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

Важность муниципальной подпрограммы I обусловлена целями государственной культурной политики, к которым относится обеспечение возможности реализации прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры,  на доступ к культурным ценностям.

В рамках  подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание населения» предусматривается реализация основных мероприятий приведенных в приложении 1 к подпрограмме I муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на  2018-2022 годы».

4. Планируемые  количественные и качественные показатели

эффективности реализации подпрограммы I

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей программы в соответствии с приложением № 2  к программе I.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета Лотошинского муниципального района.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации программы указаны в приложении  2 к программе.

5. Методика расчета значенийпоказателей эффективности реализации подпрограммы I

| 1 | Обеспечение числа роста пользователей библиотек | Число посетителей библиотек | человек | 0 | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | ПБ = П/Н, где П – количество посещений; Н – численность населения муниципальных образований Московской области | посещение | 0 | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| 3 | Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района по отношению к уровню 2010 год | КП=94912/Пос.тек Х 100, где 94912- количество посещений в 2010 году Пос.тек. – количество посещений в отчетном году | процент |  | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» |
| 4 | Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | Доля библиотек | процент |  | Приведение библиотеки как сетевой единицы в соответствие с Требованиями подразумевает получение библиотекой от 80 баллов и более по Форме соответствия Требованиям к условиям деятельности библиотек Московкой области |

6. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной подпрограммы I

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Лотошинского муниципального района и внебюджетных источников. Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы на 2018-2022 годы, соответствует приложению 3 к муниципальной программе.

- 7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы I.

Муниципальный заказчик подпрограммы I организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы I в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы I.

Получателями средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- 8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией подпрограммы I муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района.

Приложение 1

к подпрограмме I МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района                                                                                                                     № 1275 от 31.12.2019

Перечень мероприятий подпрограммы I «Библиотечное обслуживание населения»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки сполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (т.р.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение роста числа посетителей библиотек | 2018-2022 | Итого | 689,7 | 8 668,1 | 1 938,9 | 2 127,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 232,6 | 98,6 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московс кой области | 0,0 | 494,3 | 206,3 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 689,7 | 7 941,2 | 1 634,0 | 1 705,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 1 533,8 |  |  |
| 1.1. | Организация библиотечного обслуживания населения | 2018-2022 | Итого | 139,0 | 5 349,3 | 1 214,1 | 1 033,8 | 1 033,8 | 1 033,8 | 1 033,8 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 139,0 | 5 349,3 | 1 214,1 | 1 033,8 | 1 033,8 | 1 033,8 | 1 033,8 |  |  |
| 1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек Лотошинского муниципального района | 2018-2022 | Итого | 270,0 | 2 232,6 | 654,8 | 377,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 98,6 | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 206,3 | 206,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муницип ального района | 270,0 | 1 927,7 | 349,9 | 377,8 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 1.3. | Развитие литературного творчества и популяризация чтения | 2018-2022 | Итого | 70,0 | 642,0 | 70,0 | 272,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 70,0 | 642,0 | 70,0 | 272,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.4. | Субсидия на поддержку отрасли культуры | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 444,2 | 0,0 | 444,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 134,0 | 0,0 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муницип ального района | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме I | 2018-2022 | Итого | 689,7 | 8 668,1 | 1 938,9 | 2 127,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 1 533,8 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 232,6 | 98,6 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московс кой области | 0,0 | 494,3 | 206,3 | 288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 689,7 | 7 941,2 | 1 634,0 | 1 705,8 | 1 533,8 | 1 533,8 | 1 533,8 |  |  |

Приложение 3

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением № 1275 от 31.12.2019

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района

" Культура Лотошинского мниципального района на 2018-2022 годы "
Подпрограмм II «Обеспечение доступности предоставления

услуг в культурно досуговых учреждениях»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача I подпрограммы |  | Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого: |
|  | Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Всего: В том числе: |  | 3 812,1 | 7 297,9 | 1 606,0 | 1 606,0 | 1 606,0 | 15 928,0 |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 702,5 |
|  |  |  | Бюджета муници пального района |  | 3 699,0 | 2 565,0 | 1 487,0 | 1 487,0 | 1 487,0 | 10 725,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 113,1 | 30,4 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 500,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Увеличение численности участников культурно–досуговых мероприятий |  |  |  |  |  | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |

Паспорт подпрограммы

- Характеристика  сферы культуры

Культура является важнейшей составляющей культурного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Она социально востребована,   требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как культура, органично сочетающая в себе воспитание, обучение и развитие личности человека. Определенная стабилизация социально – экономической ситуации в стране выдвигает на передний план поиск  разнообразных качественно новых форм работы, предлагаемых населению и никто не отменял важнейшую миссию, возложенную на культуру, - патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание наших граждан.

Культура  – это «зона ближайшего развития» личности человека,   которую он выбирает сам  в соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями. Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию-досугового пространства. В 7 городах республики Болгария с успехом прошли концерты с участием народного коллектива вокально-инструментального ансамбля «Душа» муниципального учреждения «Лотошинский районный Дом культуры» при поддержке  представительства  Федерального агентства Россотрудничества в Болгарии, Российского культурно-информационного центра в Софии, Национального движения «Русофилы», администрации Лотошинского муниципального района. Делегация района приняла участие в праздновании 140-летия освобождения города Ловеч республики Болгария от османского ига.

Ежегодно народный коллектив духовых инструментов районного Дома культуры принимает  участие в областном проекте « В городском саду играет духовой оркестр».

В 2016 году народный коллектив «Академический хор «Благолепие» (руководитель Егорова Е.О.)  участвовал  в Московском областном фестивале «Благовест» в  г. Зарайск.

Женский вокальный ансамбль «Красно Лето» (руководитель заслуженный работник культуры Московской области Михайлова Е.А.)  и заведующая сектором художественно – оформительских работ Хорькова Татьяна Валентиновна   приняли участие в Международном фестивале  народного творчества и декоративно – прикладного искусства «Русская матрешка» в г. Сергиев Посад. Солисты хора «Ветеран»  ежегодно принимают участие в смотре – конкурсе  ветеранских коллективов Московской области, посвященного 75 – летию начала контрнаступления советских войск против немецко – фашистских  войск в битве под Москвой «Фронтовые концертные бригады боевыми дорогами Подмосковья».

Интересную, плодотворную работу по сохранению истории родной земли, возрождению народных традиций проводят работники муниципальных музеев, принимая активное участие в презентациях Лотошинского района на международных, российских и областных выставках, форумах.

.

2.Цели и задачи  подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы II  «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры»

- повышение качества услуг в сфере культуры; сохранение, использование, популяризация и охрана культурно-исторического наследия Лотошинского муниципального района; развитие культурного пространства Лотошинского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры; популяризация  народных художественных промыслов, в том числе организация выставок и научно-практических мероприятий; модернизация инфраструктуры сферы музейного, культурно-досугового обслуживания и экспозиционно-выставочной деятельности.

Реализация подпрограммы II к 2022 году позволит оптимизировать и модернизировать муниципальные учреждения культуры, внедрить современные информационные  и творческие технологии, создать систему широкой информированности населения  о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы II.

Внутри муниципальной подпрограммы II мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

Важность муниципальной подпрограммы II обусловлена целями государственной политики в сфере культуры, к которым относится обеспечение формирование здорового образа жизни путем приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом.

В рамках  подпрограммы II «Обеспечение доступности предоставления услуг в ультурно досуговых учреждениях, организация доступа

к музейным фондам» предусматривается реализация основных мероприятий приведенных в приложении 1 к подпрограмме II муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

4.Планируемые количественные и качественные показатели

эффективности  реализации подпрограммы.

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей программы в соответствии с приложением № 2  к программе.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета Лотошинского муниципального района.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации программы указаны в приложении № 2 к программе.

5.Методика расчета значений показателей эффективности  реализации подпрограммы II

| 1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Д=Чд/Чнасх100%,где Д-удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях; Чд- численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий; Чнас-среднегодовая численность населения муниципального образования | процент по отношению к базовому году | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК », утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению) | (Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100, где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек | процент по отношению к базовому году | 100 | Национальный проект «Культура» |
| 3. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, % |  | процент по отношению к базовому году | 100 | Национальный проект «Культура» |
| 4. | Прирост участников клубных формирований, % |  | процент по отношению к базовому году | 100 | Национальный проект «Культура» |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы на 2018-2022 годы, соответствует приложению 3 к муниципальной программе.

- 7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы II.

Муниципальный заказчик подпрограммы II организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы II в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы II.

Получателями средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- 8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией подпрограммы II муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Муниципальное управление" оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

Приложение 1

к подпрограмме II МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022, утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района №1275 от 31.12.2019

Перечень мероприятий муниципальной программы

Подпрограмм II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (т.р.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях | 2018-2022 | Итого | 297,8 | 15 928,0 | 3 812,1 | 7 297,9 | 1 606,0 | 1 606,0 | 1 606,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 27 387,6 | 10 725,0 | 3 699,0 | 2 565,0 | 1 487,0 | 1 487,0 | 1 487,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 297,8 | 500,5 | 113,1 | 30,4 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |  |  |
| 1.1. | Увеличение Численности участников культурно-досуговых мероприятий | 2018-2022 | Итого | 280,0 | 7 631,5 | 1 954,1 | 5 170,4 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципальн ого района | 72,0 | 2 428,5 | 1 841,0 | 437,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 208,0 | 500,5 | 113,1 | 30,4 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |  |  |
| 1.2. | Организация культурно досуговой работы | 2018-2022 | Итого | 27 405,4 | 8 296,5 | 1 858,0 | 2 127,5 | 1 437,0 | 1 437,0 | 1 437,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципальн ого района | 27 315,6 | 8 296,5 | 1 858,0 | 2 127,5 | 1 437,0 | 1 437,0 | 1 437,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме II | 2018-2022 | Итого | 27 685,4 | 15 928,0 | 3 812,1 | 7 297,9 | 1 606,0 | 1 606,0 | 1 606,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 4 702,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципальн ого района | 27 387,6 | 10 725,0 | 3 699,0 | 2 565,0 | 1 487,0 | 1 487,0 | 1 487,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 297,8 | 500,5 | 113,1 | 30,4 | 119,0 | 119,0 | 119,0 |  |  |

Приложение 4

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

Муниципальная программа Лотошинского муниципального района

" Культура Лотошинского мниципального района на 2018-2022 годы "
подпрограмма III

«Организация доступа к музейным фондам»

Паспорт подпрограммы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача подпрограммы |  | Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2018-2022 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
|  | Организация доступа к музейным фондам | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Всего: | 50,0 | 274,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 489,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 50,0 | 274,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 489,6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прирост количества выставочных проектов относительно уровню 2012 года |  |  |  |  | 130 | 165 | 200 | 200 | 230 |
| Увеличение общего колличества поситителей музеев |  |  |  |  | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17 |

1. Характеристика

- сферы культуры Лотошинского муниципального района

На территории района находится 1 краеведческий музей с 1 филиалом. Популяризация музейных ценностей в настоящее время проводится музеями путем оказания услуг и через печатные издания. Лотошинский муниципальный район - это административная единица, обладающая большим информационным, культурным потенциалом.

Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в  числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для хранения предметов и организации культурно-массовых мероприятий.

Увеличение спектра оказываемых услуг музеем, организация досуга организациями культуры невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и принятие мер по сохранению музейных предметов.

Фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового оборудования для фондохранилищ, что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Музейного фонда РФ.

В настоящее время некоторые музейные предметы находятся в ветхом состоянии и требуют реставрации, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот.

Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-,видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения првлекательности муниципальных музеев.

Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютерами, аудио-,видео-,мультимедиа оборудованием не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и прочее.

Одним из направлений развития современного познавательного туризма является и знакомство жителей Лотошинского района с традиционными народными художественными промыслами, которым требуется как финансовая, так и информационная поддержка.

2.Цели и задачи подпрограммы

Цель муниципальной подпрограммы III  «Организация досуга, к музейным фондам»

- повышение качества услуг в сфере культуры; сохранение, использование, популяризация и охрана культурно-исторического наследия Лотошинского муниципального района; развитие культурного пространства Лотошинского муниципального района и сохранение традиций отечественной культуры; популяризация  народных художественных промыслов, в том числе организация выставок и научно-практических мероприятий; модернизация инфраструктуры сферы музейного, культурно-досугового обслуживания и экспозиционно-выставочной деятельности.

Реализация подпрограммы III к 2022 году позволит оптимизировать и модернизировать муниципальные учреждения культуры, внедрить современные информационные и творческие технологии, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы II.

Внутри муниципальной подпрограммы III мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

В рамках  подпрограммы III «Организация доступа  к музейным фондам» предусматривается реализация основных мероприятий приведенных в приложении 1 к подпрограмме III муниципальной программы« Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

4.Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей программы в соответствии с приложением  к программе.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета Лотошинского муниципального района.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации программы указаны в приложении к программе.

5.Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы I1I.

| Подпрограмма III «Организация доступа к музейным фондам» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение общего количества посетителей музеев | У% = Ко / Кп х 100%, где: У% - количество посетителей по отношению к предыдущему году; Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел. | процент по отношению к базовому году | 0 | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» | 1 раз в год |
| 2 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Увп% = ВПо / ВПп х 100%, где: Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году; ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году | процент | 0 | Отчет музея | 1 раз в год |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы на 2018-2022 годы, соответствует приложению 3 к муниципальной программе.

- 7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы III.

Муниципальный заказчик подпрограммы III организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы III в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы III .

Получателями средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- 8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией подпрограммы III муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Муниципальное управление" оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

Приложение 1

к подпрограмме III МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

Перечень мероприятий подпрограммы III

«Организация доступа к музейным фондам»

муниципальной программы Лотошинского муниципального района

" Культура Лотошинского мниципального района на 2018-2022 годы "

| №№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в 2017 году. руб.) | Всего | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс.руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев | 2018-2022 | Итого: | 20,0 | 489,6 | 50,0 | 274,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | Сохранение пред метов Музейного фонда, пополнение музейного фонда, увеличение количества экспонируемых предметов не менее, чем на 40 Создание не менее 7 новых экспозиций в музеях. предметов в год. |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 489,6 | 50,0 | 274,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | 2018-2022 | ИТОГО: | 20,0 | 489,6 | 50,0 | 274,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 489,6 | 50,0 | 274,6 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

Муниципальная программа

Лотошинского муниципального района

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Подпрограмма IV

«Развитие парка культуры и отдыха»

Паспорт подпрограммы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача I подпрограммы |  |  | Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача II подпрограммы |  |  | Сохранение объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Развитие парка культуры и отдыха |  | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Всего: в том числе: | 746,4 | 2 675,0 | 5 050,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 10 771,4 |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 698,9 | 2 575,0 | 4 950,0 | 1 050,0 | 1 050,0 | 10 323,9 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 47,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 447,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Увеличение числа посетителей парка |  |  |  |  |  | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 1. Характеристика ситуации и основных проблем  Парка культуры и отдыха.

- В программе Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва «Парки Подмосковья» важнейшей задачей является развитие  парков культуры  для создания комфортных условий  полноценного отдыха и творческого развития жителей Подмосковья.

- Исходя из поставленных задач, в первую очередь в Лотошинском парке культуры и отдыха нужно создать инфраструктуру для комфортного отдыха посетителей парка.

- Лотошинский парк является памятником садово-паркового искусства первой половины XIX века - «Парк усадьбы князей Мещерских». В честь основателя парка установить бюст князя Мещерского, а в честь посещения  А.С. Пушкиным парка усадьбы, установить ротонду на берегу реки Лобь и бюст великого поэта. Воссоздать два рукотворных озера с дальнейшим использованием их для катания на лодках, катамаранах. Расчистить периферийную часть территории парка от дикой поросли, наносящей вред старовозрастным историческим деревьям.

- Необходимо обустроить существующие зоны отдыха: «Детский городок», площадку для подростков, установив на них современные, безопасные игровые комплексы. Установить малые архитектурные формы сказочных героев.

- Для улучшения досуга подростков необходимо приобрести аттракцион «Батут-горка» и электромобильный комплекс. Установить стационарный автоматизированный аттракцион «Карусель».

- Обустроить «Тропу здоровья» с установкой спортивных тренажёров, освещением,

- гравийной дорожкой для велосипедных и пеших прогулок.

- Для эстетического украшения парка построить фонтан с установкой малых  архитектурных форм и посадкой плакучих ив.

- В зоне тихого отдыха построить павильон для настольных игр, чтения газет и  журналов, проведения шахматно-шашечных турниров.

- Для проведения полноценных культурно-массовых мероприятий необходимо установить на большой «зелёной» эстраде стационарную сцену-купол.

- Для улучшения материально-технической базы приобрести мини-трактор с прицепом.

- Построить подсобное помещение для хранения материальных ценностей, реквизитов, приобретённой автотехники.

- Установить по всему периметру парка видеонаблюдение.

- В зоне бытового обслуживания построить  био-туалет.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы IV

Целью подпрограммы IV является:

Создание условий для сохранения историко-культурного наследия

Основные задачи подпрограммы IV:

1. Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений.

- 2. Сохранение объектов культурного наследия.

- Реализация подпрограммы IV: к 2022 году позволит обеспечить современный и комфортный отдых населения Лотошинского района, модернизировать муниципальный парк, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV

Внутри муниципальной подпрограммы IV мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

В рамках  подпрограммы 1V «Развитие парка культуры и отдыха» предусматривается реализация основных мероприятий приведенных в приложении  к подпрограмме IV: муниципальной программы« Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

4.Планируемые количественные и качественные показатели эффективности  реализации подпрограммы

Эффективность реализации программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей программы в соответствии с приложением 2  к программе.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета Лотошинского муниципального района.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации программы указаны в приложении  2 к программе.

5.Методика расчета значений показателей эффективности  реализации подпрограммы IV

| 1. | Увеличение числа посетителей парков,% | Упос=Чпосог/Чпоспгх100%,где Упос – увеличение числа посетителей парков; Упосог – число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году; Чпоспг – число посетителей мероприятий ,проводимых на платной основе в предыдущем году | процент по отношению к базовому году | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК », утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха |  | процент по отношению к базовому году | 100 | Рассчитывается в соотношении с методикой утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р |

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы на 2018-2022 годы, соответствует приложению 3 к муниципальной программе.

- 7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы IV.

Муниципальный заказчик подпрограммы IV организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы IV в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы IV.

Получателями средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий подпрограммы, которые обеспечивают их целевое использование и определяют исполнителей работ (услуг) по мероприятиям Подпрограммы в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- 8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией подпрограммы IV муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Муниципальное управление" оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  Лотошинского муниципального района

Приложение 1

к подпрограмме IV МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022»,  утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV

«Развитие парка культуры и отдыха»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (т.р.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| 1. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | 2018-2022 | Итого: | 166,1 | 10 771,4 | 746,4 | 2 675,0 | 5 050,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | Эффективное выполнение функций и полномочий МУ "ПКиО» |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 115,0 | 10 323,9 | 698,9 | 2 575,0 | 4 950,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 51,1 | 447,5 | 47,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по подпрограмме | 2018-2022 | ИТОГО: | 166,1 | 10 771,4 | 746,4 | 2 675,0 | 5 050,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | Эффективное выполнение функций и полномочий МУ "ПКиО» |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 115,0 | 10 323,9 | 698,9 | 2 575,0 | 4 950,0 | 1 050,0 | 1 050,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 51,1 | 447,5 | 47,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022»,  утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

Муниципальная программа

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Подпрограмма V

«Создание условий для реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы

| Заказчик подпрограммы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача I подпрограммы | Повышение эффективности управления учреждениями культуры в целях реализации программы; |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача II подпрограммы | Повышение уровня профессиональной компетенции работников культуры, принимающих участие в реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  |  | Всего: В том числе: | 52 320,70 | 59 331,80 | 53 130,00 | 47 170,30 | 47 170,30 | 259 123,10 |
|  | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Бюджет Московской области | 8 104,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 554,00 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 43 998,40 | 58 536,30 | 52 835,80 | 46 835,80 | 46 835,80 | 249 042,10 |
|  |  | Внебюджетные источники | 218,30 | 345,50 | 294,20 | 334,50 | 334,50 | 1 527,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Зарплата бюджетников - Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 1. Общая характеристика, основные проблемы, перспективы и прогноз развития подпрограммы V

- Основной целью реализации подпрограммы является создание условий по реализации муниципальной программы.

- Достижение данной цели будет способствовать решение следующих задач:

- -повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы; - повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальной программы;

- -выполнение функций МКУК «Центральная библиотечная система», МКУ «Лотошинский краеведческий музей», МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха», МУ «Лотошинский районный Дом культуры».

- По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:- увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых Отделом в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания ,в общем количестве оказываемых муниципальных услуг до 100 %.

- -сохранение доли закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программыв соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд.-увеличение доли муниципальных служащих ,принимающих участие в реализации муниципальной программы ,прошедших повышение квалификации ,до 75% от числа всех муниципальных служащих;

- -увеличение доли муниципальных служащих, принимающих участие в реализации программы, успешно прошедших аттестацию, до 100% от числа представленных к аттестации

- Результатом реализации муниципальной программы и плана мероприятий «дорожной карты» явится достижение целевых индикаторов, определенных Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 28.04.2008 № 60, от 01.06.2012 №761.

- Контроль за реализацией подпрограммы и основных мероприятий осуществляется отделом по культуре делам молодежи, спорту и туризму Лотошинского муниципального района, Администрацией Лотошинского муниципального района и в своевременный срок направляется в налоговые органы, ПФР, ФСС, статистическое управлене, Министерство культуры.

2.Краткое описание муниципальной подпрограммы

Подпрограмма V направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения (МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система», МКУ «Лотошинский историко-краеведческий музей», МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха», МУ «Лотошинский районный Дом культуры»).

3.Цели и задачи муниципальной подпрограммы V

Цель муниципальной подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» - повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения муниципальной программы, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры

- Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы V

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации приведены в Таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

- Обоснование объёма фиансовых ресурсов, необходимых для реализации иероприятий муниципальной подпрограммы V

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в паспорте муниципальной программы

6.  Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе  реализации мероприятий муниципальной подпрограммы V

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 N 1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

7. Методика расчета

| N п/п | Наименование показателей эффективности (результативности) муниципальной программы | Расчёт показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Ск= Зк/Дмо*100% Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области; Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области; Дмо – среднемесячный дохлд от трудовой деятельности Московской области | % |

Приложение 1

к подпрограмме V МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022»,  утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

Перечень мероприятий подпрограммы V

«Создание условий для реализации муниципальной программы»

| N п/п | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в отчетный (базовый) период (тыс.руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение деятельности МКУК "Лотошинская ЦБС" | 2018-2022 | Итого | 16 763,00 | 88 264,10 | 19 386,00 | 19 634,70 | 17 747,80 | 15 747,80 | 15 747,80 | Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Эффективное выполнение функций и полномочий МКУК "Лотошинская ЦБС» |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 3 977,50 | 3 527,50 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 16 763,00 | 84 286,60 | 15 858,50 | 19 184,70 | 17 747,80 | 15 747,80 | 15 747,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Обеспечение деятельности МУ "ЛРДК" | 2018-2022 | Итого | 14 284,80 | 88 118,40 | 18 975,40 | 19 693,60 | 17 794,60 | 15 827,40 | 15 827,40 |  | Эффективное выполнение функций и полномочий МУ "ЛРДК» |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 2 527,60 | 2 527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 14 264,80 | 84 603,30 | 16 314,50 | 19 457,60 | 17 610,40 | 15 610,40 | 15 610,40 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 20,00 | 987,50 | 133,30 | 236,00 | 184,20 | 217,00 | 217,00 |  |  |
| 3. | Обеспечение деятельности МКУ "ЛИКМ" | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 34 580,40 | 7 674,70 | 7 881,40 | 7 008,10 | 6 008,10 | 6 008,10 |  | Эффективное выполнение функций и полномочий МКУ "ЛИКМ» |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 1 392,30 | 1 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 5 835,00 | 33 188,10 | 6 282,40 | 7 881,40 | 7 008,10 | 6 008,10 | 6 008,10 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Обеспечение деятельности МУ «ПКиО» | 2018-2022 | Итого | 3 352,30 | 16 190,60 | 3 740,10 | 4 349,50 | 3 362,00 | 2 369,50 | 2 369,50 |  | Эффективное выполнение функций и полномочий МУ "ПКиО» |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 656,60 | 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 3 251,70 | 14 994,50 | 2 998,50 | 4 240,00 | 3 252,00 | 2 252,00 | 2 252,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 100,60 | 539,50 | 85,00 | 109,50 | 110,00 | 117,50 | 117,50 |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 13 014,50 | 2 544,50 | 2 794,80 | 2 558,40 | 2 558,40 | 2 558,40 | Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 2 395,70 | 13 014,50 | 2 544,50 | 2 794,80 | 2 558,40 | 2 558,40 | 2 558,40 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 2018-2022 | Итого | 0,00 | 18 955,10 | 0,00 | 4 977,80 | 4 659,10 | 4 659,10 | 4 659,10 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,00 | 18 955,10 | 0,00 | 4 977,80 | 4 659,10 | 4 659,10 | 4 659,10 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 42 630,8 | 259 123,10 | 52 320,70 | 59 331,80 | 53 130,00 | 47 170,30 | 47 170,30 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,00 | 8 554,00 | 8 104,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района | 42 510,20 | 249 042,10 | 43 998,40 | 58 536,30 | 52 835,80 | 46 835,80 | 46 835,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 120,60 | 1 527,00 | 218,30 | 345,50 | 294,20 | 334,50 | 334,50 |  |  |

Приложение 7

к МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022», утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района № 1275 от 31.12.2019

Муниципальная программа

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Подпрограмма VI

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Паспорт подпрограммы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача I подпрограммы |  |  | Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача II подпрограммы |  |  | Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе, повышение качества предоставления услуг и увеличение количества контингента обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района | Всего: в том числе: | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |  |  |  | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры |  |  |  |  |  | 10,7 | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Характеристика ситуации и основных проблем Лотошинская детская школы исскуств

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением об отделе по культуре, делам молодежи, спорту и туризму Администрации Лотошинского муниципального района Московской области, утвержденным Решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района Московской области от 10 июня 2015 г. № 82/11, в которых определены вопросы местного значения муниципального района в области сохранения и развития культуры.

Детская школа искусств, как муниципальное  учреждение  дополнительного образования  призвана удовлетворять образовательные потребности граждан, общества и государства в области художественного образования и эстетического воспитания, целенаправленного обучения детей и подростков различным видам искусства в целях выявления художественно-одаренных детей, создания условий для самоопределения и самореализации личности обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого ребенка.

В настоящее время  вопросы развития детских школ искусств вынесены на государственный уровень, так как ДШИ являются первым и важнейшим звеном в сложившейся отечественной 3-уровневой системе подготовки кадров для отрасли культуры.

В Детской школе искусств Лотошинского муниципального района необходимо укрепление материально-технической базы, в т.ч. и расширение  площади помещений (аренда, оборудование новыхклассов и помещений для занятий)

Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» на 2018-2022 годы  является формой реализации программно-целевого подхода в планировании деятельности Отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму по развитию  муниципального учреждения   дополнительного образования  Лотошинского муниципального района Московской области.

- Цели и задачи муниципальной подпрограммы VI

Целью подпрограммы VI является:

Создание материально-технических условий в учреждении ДШИ для выполнения уставных целей и задач, развития дополнительного образования детей в Лотошинском муниципальном районе.

Основные задачи подпрограммы VI:

1. Обеспечение  деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры

2. Развитие системы дополнительного  образования в сфере культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе, повышение качества предоставления услуг и увеличение количества контингента обучающихся.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI

Внутри муниципальной подпрограммы VI мероприятия сгруппированы, исходя из принципа соотнесения с показателем (задачей), достижению которого способствует их выполнение.

В рамках  подпрограммы VI «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» предусматривается реализация основных мероприятий приведенных в приложении  к подпрограмме VI: муниципальной программы« Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

- Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации подпрограммы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы 2018 | Планируемые значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | % | 10,7 | 10,7 | 15 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| 3 | Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами (количество оснащенных необходимыми музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры) | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы VI

| № п/п | Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | П=Ч (тм)/Ч(д) x100, где П – планируемый показатель; Ч (тм) – численность участников творческих мероприятий; Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области | % | 9,4 | Данные из АИС МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ с использованием регионального сегмента ГАС «Управление» | ежемесячно |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | П=Ч (ок)/Ч(д) x100, где П – планируемый показатель; Ч (ок) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры; Ч(д) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Московской области | % | 10,7 | Статистическая форма – 1 ДШИ, утвержденная Приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 | ежегодно |
| 3 | Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами (количество оснащенных необходимыми музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры) |  | единиц |  | Национальный проект «Культура» | ежегодно |

- Ресурсное обеспечение подпрограммы VI

Финансирование мероприятий настоящей подпрограммы обеспечивается за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы на 2018-2022 годы, соответствует приложению 3 к муниципальной программе.

- Порядок взаимодействия исполнителей муроприятий подпрограммы и муниципального заказчика подрограммы VI

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы VI.

Муниципальный заказчик подпрограммы VI организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы. Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района " (далее - Порядок);

- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы VI в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров подпрограммы;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы VI.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы VI

С целью контроля за реализацией подпрограммы VI муниципальный заказчик подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Муниципальное управление" оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ  Лотошинского муниципального района

Приложение 1

к подпрограмме VI МП «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022»,  утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района на № 1275 от 31.12.2019

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ VI

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприя | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |  |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |
| 1 | Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования сферы культуры) | 2017-2025 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму |  |  |  | Эффективное выполнение функций и полномочий МУ «ЛДШИ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципальных образований Московской области | В пределах средств на содержание МУ «Лотошинской детской школы искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области в 2019-2023гг | 2018-2022 | Итого |  | 6 025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму |  |  |  | Эффективное выполнение функций и полномочий МУ «ЛДШИ» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципальных образований Московской области |  | 6 025,0 | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2022 | Итого |  | 6 025,0 | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 025,0 | 0,0 | 0,0 | 6 025,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |