Аналитическая записка к сводному оперативному отчету и оценке результатов реализации муниципальных программ городского округа Лотошино за 2021 год.

Постановлением главы городского округа Лотошино от 25.10.2019 № 977 утверждены к реализации 17 муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области (далее – Программы).

На реализацию 17 муниципальных программ за счет всех источников финансирования в 2021 году было направлено 1213,2 млн. рублей, что составило 96 % от запланированного объема финансирования.

Муниципальная программа 01 «Здравоохранение»

Целями муниципальной программы являются улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению городского округа Лотошино, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  муниципального бюджета в сумме  0,252 млн.руб., данные средства были освоены в полном объеме.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Показатели данной подпрограммы выполнены на 100%.

Мероприятия подпрограммы финансирования не требуют.

Подпрограмма 5. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

Данная подпрограмма направлена на развитие мер социальной поддержки медицинских работников.

В целях привлечения участковых врачей медицинским работникам ГБУЗ МО «ЛЦРБ» оказывается социальная поддержка администрацией г.о. Лотошино в виде выплаты частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья. Мероприятие и показатель данной подпрограммы выполнены на 100%. За выплатой обратился 1 медицинский работник и получил ее в полном объеме.

Оказание дополнительной социальной поддержки в виде выплаты муниципальной стипендии студентам и интернам медицинских учебных заведений производится за счет средств муниципального бюджета. На 31.12.2021 были выплачены стипендии всем студентам, подавшим документы на выплату стипендии.

Муниципальная программа 02 «Культура»

Основной целью программы является: повышение качества жизни населения городского округа Лотошино Московской области путём развития услуг в сфере культуры, архивного дела, также формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Лотошино Московской.

На финансирование муниципальной программы направлено 155,8 млн.руб., освоено 148,9 млн.руб. или 96% от запланированного объема. Средства федерального бюджета освоены на 100%, областного бюджета освоены на 99,9%, местного бюджета на 96%. Освоение внебюджетных средств составило 100%.

Подпрограмма: 3. «Развитие библиотечного дела».

Показатель «Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата» не выполнен. Достигнутое значение составило 5 единиц, план 6. Отклонение данного показателя объясняется отсутствием финансирования на проведение ремонта в Михалевской и Введенской сельских библиотеках.

Показатель «Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области» не выполнен. Достигнутое значение составило 10874 человек, план 10950. Отклонения от выполнения связаны с введением ограничительных мероприятий, направленных на не распространение новой коронавирусной инфекции.

Муниципальная программа 03 «Образование»

На развитие образования в рамках муниципальной программы было направлено в 2021 году 400,6 млн. рублей, освоено 389,2 млн.руб.  или 97% к запланированному объему.

На выполнение мероприятий муниципальной программы из федерального бюджета направлено – 13,8 млн.руб., освоение составило 92%, из средств бюджета Московской области -  248,1 млн.руб., освоение составило – 99%, из муниципального бюджета – 138,6 млн.руб., освоено 131,4 млн.руб. или 97%.

Целью муниципальной программы является: обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников.

Показатели, характеризующие достижение цели в основном достигнуты.

Не достигнуты целевых значений показатели подпрограмм:

- «Дошкольное образование»:

- Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области» составил 90,15 % от 100 % запланированного. Низкий результат связан со снижением контингента воспитанников в дошкольных организациях.

2. «Общее образование»:

- Показатель «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам» запланировано по итогам Государственной итоговой аттестации 11 классов не достигнут в связи с низкой результативностью обучающихся. Из 100 обучающихся 11 класса 220 баллов набрали 16 выпускников.

Муниципальная программа 04 «Социальная защита населения»

Целью муниципальной программы является повышение качества и уровня жизни населения городского округа Лотошино.

На выполнение мероприятий данной Программы в 2021 году было направлено 31,6 млн.руб., выполнение составило 31,4 млн.руб., или 93%, в том числе из бюджета Московской области освоено 22 млн. руб., при плане 24,1 млн.руб., из муниципального бюджета – 7,2 млн.руб, при плане 7,2 млн.руб. или 100%.

Все целевые значения достигнуты.

Муниципальная программа 05 «Спорт»

Цели муниципальной программы:

1. Обеспечение возможностей жителей городского округа Лотошино систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Направление на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы МУ КСЦ «Лотошино», МСУ «Олимп».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году всего предусмотрено 67,6 млн. рублей из них:

- средства муниципального бюджета – 63,2 млн.руб., освоение составило 63,01 млн.руб. или 99,77%;

- внебюджетные источники – 4,4 млн.руб., освоение средств 100%.

Фактическое освоение средств с января по декабрь 2021 года составило 67,5 млн. рублей или 99,8 %.

Показатели данной программы достигнуты все.

Муниципальная программа 06 «Развитие сельского хозяйства»

Цели муниципальной программы:

- Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности округа на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское хозяйство городского округа Лотошино;

- Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения

- Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- Защита населения от болезней, общих для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году было предусмотрено средств 47,67 млн. рублей, освоено – 47,38 млн.руб., или 99,3%, в том числе: средства Федерального бюджета – 27,4 млн.руб., освоено – 27,4 млн.руб. или 100%, средства бюджета Московской области – 12,6 млн.руб., освоено – 12,4 млн.руб. или 98%, средства муниципального бюджета – 6,1 млн.руб., освоено – 6,1 млн.руб.

Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» составило – 61%.

- по основному мероприятию 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней» невыполнение планового показателя по финансированию произошло из-за понижения стоимости отлова и содержания единицы животного, в результате проведения конкурсных процедур. Работы, выполненные  подрядчиком, закрыты  в полном объеме, согласно контракта.

Ряд показателей не достигли запланированного уровня.

Подпрограмма: 1. «Развитие отраслей сельского хозяйства»:

- Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 24,8 тыс.тонн, план – 26,57. Показатель не выполнен из-за снижения валового производства молока в ООО "Нока Агро" и ООО "Колхоз "Заветы Ильича".

- Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления составил 200 скотоместа, план – 350. Тяжелое финансовое положение сельскохозяйственных предприятий. Отсутствуют инвестиции в АПК округа.

Подпрограмма: 2. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»:

- Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям – 18 га, план – 1500. На территории г.о. Лотошино потенциальные инвесторы отсутствуют.

Муниципальная программа 07 «Экология и окружающая среда»

Целью Программы является экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории городского округа Лотошино.

Объем финансирования программы 6,5 млн.руб. или 99% от запланированного объема.

Средства Московской освоены в полном объеме.

Средства муниципального бюджета освоены на 99%.

Запланированные показатели в 2021 г. выполнены.

Муниципальная программа 08 «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Целью Программы является  комплексное обеспечение безопасности населения городского округа Лотошино, повышение результативности борьбы с преступностью.

Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составил  16,4 млн.руб., освоено – 15,4 млн.руб. или 94%, в том числе средства

Федерального бюджета - 0,205 млн.руб., освоено – 0,205, бюджета Московской области – 0,473 млн.руб., освоено – 0,459 или 97%, средства муниципального бюджета –15,7 млн.руб., освоено – 14,8 млн.руб. или 94%.

Не выполнен показатель Подпрограммы 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»:

- Благоустроим кладбища «Доля кладбищ, соответствующих Региональному стандарту», выполнение составило 15% от 67% запланированных. В связи с увеличением сметной стоимости работ, ввиду роста цен на материалы, доля кладбищ, приведенных к Региональному стандарту не достигло планового значения.

Муниципальная программа 09 «Жилище»

Цель муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в г.о. Лотошино Московской области.

На выполнение мероприятий муниципальной программы предусмотрено средств 19,23 млн. руб., фактические расходы по реализации программы составили 19,23 млн. руб. или 100%. Освоено средств федерального бюджета на сумму 0,401 млн.руб, или 99,98%, средств бюджета Московской области – 8,7 млн.руб. или 99,96%, муниципального бюджета 1,98 млн.руб. или 99,99%, средства внебюджетных источников – 8,1 млн.руб, освоение составило 100%.

Мероприятия подпрограмм выполнены в полном объеме.

Значения показателей подпрограмм выполнены за исключением показателя муниципальной подпрограммы 1. «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»:

- Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств. Плановое значение – 20 тыс. кв.м., результат – 18,208. Причиной невыполнения является отсутствие у населения финансовых средств на строительство ИЖС.

Муниципальная программа 10 «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Основными целями муниципальной программы являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения; приведение жилищного фонда городского округа Лотошино в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан, перевод экономики и бюджетной сферы на энергоэффективный и энергосберегающий путь развития за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

На выполнение мероприятий данной программы в 2021 году было направлено 79,4 млн.руб., выполнение составило  66,75 млн.руб., или 84%, в том числе  из   бюджета Московской области – 60,5 или 86%, муниципального  бюджета – 6,18 млн.руб. или 68% от запланированного объема.

Не выполнено мероприятие в полном объеме Подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»:

- Мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» план – 21,85 млн.руб. средств Московской области, освоено – 12,01 млн.руб. или 60%, средства местного бюджета план – 1,49 млн. руб., освоено – 1,12 млн.руб. или 75%. Экспертиза МОГЭ была пройдена на меньшую сумму.

Не выполнено мероприятие в полном объеме Подпрограммы 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Мероприятие 1.4 «Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные» план – 0,07 млн.руб. местного бюджета, факт – 0 млн.руб. В текущем году замена светильников внутреннего освещения не потребовалась.

Так же не полностью освоены средства муниципального бюджета Подпрограммы 6. «Развитие газификации» по Мероприятию 1.2 «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» - план 2,4 млн.руб., освоено – 0,024 или 1%. Подрядчик не выполнил муниципальный контракт по проектированию в установленные сроки.

Показатели Программы выполнены полностью, кроме подпрограммы 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета – 25,56, план – 46,42%. Причиной невыполнения стало отсутствие финансовых средств у УК «МП Лотошинское ЖКХ» на установку общедомовых приборов учета.

Подпрограмма: 6. «Развитие газификации»:

- Обеспечение природным газом д. Введенское: не выполнен. Мероприятие вошло в программу "Развитие газификации в Московской области до 2030 года";

- Газопровод высокого давления с.Микулино - д.Хранево - д.Коноплево: не выполнен. Перенесен срок строительства.

Муниципальная программа 11. «Предпринимательство»

Целью Программы является достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Лотошино.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  в сумме  1,85 млн.руб., освоено за отчетный период – 1,81 млн.руб. или 98%.

Средства муниципального бюджета в сумме 0,350 млн.руб., выполнено на сумму 0,318 млн.руб., исполнение составило 91%

Средства внебюджетных источников освоены на 100% на сумму 1,5 млн.руб.

Не выполнено мероприятие Подпрограммы 4. «Развитие потребительского рынка и услуг»:

- Мероприятие 1.6 «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» - 0,118 млн. руб., план – 0,150 млн.руб. Финансирование мероприятия осуществляется по фактически произведенным затратам.

Не достигнуты показатели по подпрограммам:

- «Инвестиции»:

- Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 93 %, план – 105%. Темп роста снизился. Это произошло в связи со снижением инвестиций в 2021 году ООО "Лотофиш".

2. «Развитие конкуренции»

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) составило 3,88%.  Показатель превышает установленное значение. Поступило 8 обоснованных жалоб. Жалобы в основном поступали на действия заказчика по закупкам, объектом которых были  строительные и ремонтные работы.

- Доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов составило 9,87%, план 10%. Значение показателя не достигнуто в связи с тем, что все закупки проходят согласование Рабочей группы по обоснованию НМЦК. В результате рассмотрения, цена многих закупок корректируется в сторону уменьшения до проведения торгов.

- Среднее количество участников на состоявшихся торгах составило 3,86 единиц, план 4,2. Значение показателя не достигнуто,  в связи с тем, что много проводиться совместных закупок , где количество участников на торгах - 1-2 участника.

Не достигнуты показатели по подпрограмме 4. «Развитие потребительского рынка и услуг»:

- Прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 0%. Плановое значение показателя 20 посадочных мест. Количество посадочных мест осталось на уровне 2020 года. Новые объекты не открывались.

- Доля ОДС, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства, от общего количества ОДС – 49 %, план – 100. Выявление в 4 квартале 2021г. новых объектов дорожного сервиса, полностью или частично не соответствующих стандарту деятельности и требующих дополнительных мер по приведению в соответствие с нормами действующего законодательства.

Муниципальная программа 12 «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципального управления городского округа Лотошино Московской области.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в целом предусмотрены средства  в сумме  137,9 млн.руб., освоено за отчетный период – 130,4 млн.руб. или 94,6% к запланированному объему.

Средства областного бюджета – 2,9 млн.руб., освоено 2,9 млн.руб., освоение составило 100%.

Средства муниципального бюджета в сумме 129,9 млн.руб., освоено – 123,9 млн.руб. или 95%.

Средства внебюджетных источников освоены на 71%.

Не выполнены показатели подпрограммы 1. «Развитие имущественного комплекса»:

- Проверка использования земель – 83%, план – 100%. Неисполнение показателя обусловлено тем, что при его расчете используются мероприятия, реализация которых не выполнена в полном объеме (наложение штрафов).

- Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов – 18,75%, план – 20%. По состоянию на 31.12.21 проведено 3 аукциона, участниками которых были субъекты малого предпринимательства, всего проведено 16 аукционов на право аренды земельного участка. Таким образом значение составляет 18,75% .

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами» не выполнен показатель «Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений», составил 47,51%, план - ≤ 10. Превышение дефицита связано с тем, что в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Лотошино Московской области на 2021 год учтены остатки средств на счетах по учету средств местного бюджета на 01.01.2021 года.

Муниципальная программа 13. «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Цель программы: обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Лотошино  и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Лотошино, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено в 2021 году 19,7 млн. рублей, освоено 18,7 млн.руб.  или 95% к запланированному объему, из средств Федерального бюджета – 1,47 млн.руб., освоено – 1,21 млн.руб. или 82%, из средств бюджета Московской области -  8,41 млн.руб., освоение составило – 93%, из муниципального бюджета – 9,16 млн.руб., освоено 9,00 млн.руб. или 98%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 100%.

Мероприятия Подпрограммы 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» выполнены в полном объеме, профинансированы на 92%. Произошла экономия средств при проведении конкурсных процедур.

Мероприятие 6.1 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года» Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» выполнено на 59%. Средства выделены на оказание транспортных услуг и аренду помещений, услуги связи. Транспортные услуги выполнены полностью по договору. В аренде не было необходимости, т.к. были предоставлены муниципальные помещения в безвозмездное пользование.

Показатели программы достигнуты.

Муниципальная программа 14 «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Цели муниципальной программы:

- Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса;

- Повышение качества жизни населения городского округа Лотошино путем развития дорожно-транспортного комплекса;

-Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Лотошино   по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

- Повышение уровня состояния, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства городского округа Лотошино;

- Недопущение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организация дорожного движения, формирование у участников дорожного движения взаимного уважительного отношения друг к другу и соблюдения правил дорожного движения.

На реализацию программных мероприятий в отчетном периоде было направлено финансовых средств в объёме 131,4 млн. рублей, освоено – 125,7 млн.руб., или 95,6%, в том числе: средства бюджета Московской области – 102,3 млн.руб., освоение составило 96%, средства муниципального бюджета – 29,1 млн.руб., освоено – 27,5 млн.руб.  или 95%.

Не выполнен показатель Подпрограммы 2. «Дороги Подмосковья»:

- ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах составило 6,22 человек на 1 тыс. В отчетном году на территории г.о.Лотошино произошло ДТП с одним погибшим.

Муниципальная программа 15 «Цифровое муниципальное образование»

Цель программы:

Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики городского округа Лотошино.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было направлено в 2021 году 26,79 млн. рублей, освоено 26,56 млн.руб.  или 99% к запланированному объему, из средств Федерального бюджета – 3,18 млн.руб., освоено – 3,14 млн.руб. или 98,7%, из средств бюджета Московской области -  2,35 млн.руб., освоение составило – 99,3%, из муниципального бюджета – 21,1 млн.руб., освоено 20,9 млн.руб. или 99%. Исполнение финансирования по внебюджетным источникам составило 100%.

Не выполнены и некоторые показатели первой подпрограммы:

- Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут составила 0,6%, план – 0%. Невыполнение показателя в связи с увеличением времени оказания услуг более 15 минут.

- Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 1,4 минута, план – 1,3 минут. Невыполнение показателя в связи с увеличением времени оказания услуг более 15 минут.

По Подпрограмме 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» не выполнены показатели:

- Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи составила 54,28%, план – 87,2%. Это связано с тем, что имеется большое количество многоквартирных домов с малым количеством квартир, жители которых, не желают пользоваться услугами интернет.

- Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с выполнено 36,84%, план -100%. У провайдеров отсутствует техническая возможность подключения в связи с отдаленным расположением населенных пунктов.

Муниципальная программа 16 «Архитектура и градостроительство»

Цель муниципальной Программы:

- Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены средства  Московской области в сумме  0,956 млн.руб., освоено за отчетный период 0,956 млн.руб. или 100%, средства местного бюджета – 0,375 млн.руб., освоено – 0,375 млн.руб. или 100%.

Не выполнен показатель Подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»:

- Наличие утвержденных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лотошино (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования городского округа Лотошино) – 0 штук, плановое – 1. Сроки перенесены на 2 квартал 2022 года.

Муниципальная программа 17 «Формирование современной комфортной городской среды»

Цель Программы:

Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Лотошино.

На выполнение мероприятий данной программы в 2021 году было направлено 144,87 млн.руб., выполнение составило  140,05 млн.руб., или 97%, в том числе  из   бюджета Московской области – 14,53 или 95%, муниципального  бюджета – 124,62 млн.руб. или 76% от запланированного объема.

Не выполнено мероприятие Подпрограммы 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»:

- Мероприятие 1.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» освоено средств всех бюджетов на 50%. Ввиду снижения затрат на осуществление ремонта подъездных помещений МКД от изначальных запланированных сумм по сметному расчету произошло не освоение денежных средств в полном объеме.

Показатели программы в целом выполнены.