Экз.№___

Акт № 6-А-3/2016

плановой проверки по осуществлению контроля в бюджетно-финансовой сфере

п. Лотошино									«28» марта 2016

I. Вводная часть акта

Проверка по осуществлению контроля за соблюдением полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 2015 год, проведена сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Проверку провела начальник сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашина Елена Геннадьевна.

Основание:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 7 от 17.03.2016г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере. (утверждён распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 18.11.2015г. №1278:

Объект проверки: - муниципальные программы Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы.

Проверка начата 21.03.2016 года, завершена 25.03.2016 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 2015 год.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 2015 год.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 2015 год.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема к текущему году | % | 32,8 | 28,7 | 100 | Увеличение процента произошло в связи с уменьшением количества детей, стоящих на учёте для предоставления места в ДДУ | Результат данного мероприятия достигнут в результате ликвидации (отсутствия) очерёдности в ДДУ |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 83 | 83 | 87,5 | Увеличение процента произошло в связи с сокращение количества педагогических работников | Сокращение ставок воспитателей. не имеющих педагогического образования |

Подпрограмма II «Общее образование»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области* | % | 100 | 100 | 103,8 | Превышение связано с совмещением должностей и нагрузкой педагогических работников более одной ставки (дополнительные образовательные программы) | Дополнительная нагрузка повлекла превышение норматива на госстандарт |

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | % | 76,4 | 76,4 | 100 | Все учащиеся охвачены дополнительными общеобразовательными программами | Результативность данного мероприятия -76,6% к концу 2019 года Дополнительная нагрузка повлекла превышение госстандарта |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры | % | 13,6 | 13,8 | 11,6 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | На невыполнение повлияло превышение предыдущего показателя |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере образования | % | 41,5 | 41,5 | 36,5 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | На невыполнение повлияло превышение предыдущего показателя |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в том числе: - в сфере культуры | % | 80 | 85 | 96,2 | Совмещение должностей и нагрузки педагогических работников более одной ставки | Значительное перевыполнение показателя «2» повлекло за собой превышение норматива по доп. образованию |
| 11 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в том числе: - в сфере образования | % | 80 | 85 | 86,6 |  | Значительное перевыполнение показателя «2» повлекло за собой превышение норматива по доп. образованию |

Подпрограмма  IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы, тыс.руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 332 837,2 | 322 660,3 | 316 810,6 | 96,6 |  |
|  | Бюджет МО | 206 684,8 | 205 854,4 | 205 854,4 | 99,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 125 152,4 | 116 805,9 | 110 956,2 | 92,6 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 94 008,6 | 86 557,1 | 84 712,8 | 92,1 |  |
|  | Бюджет МО | 53 965,3 | 53757,4 | 53 757,4 | 99,6 | (комп.род.пл.-предусм. на -698 чел./фактически-466 чел.) |
|  | Бюджет ЛМР | 40 043,3 | 32 799,7 | 30 955,4 | 81,9 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 193 540,6 | 191 833,2 | 189 310,5 | 99,1 |  |
|  | Бюджет МО | 145 737,5 | 145 115,0 | 145 115,0 | 99,6 | проезд -89/80) КНД - едп не в полном объёме |
|  | Бюджет ЛМР | 47 803,1 | 46 718,2 | 44 195,5 | 97,7 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 34 016,3 | 33 569,4 | 32 462,0 | 98,7 |  |
|  | Бюджет МО | 6 982,0 | 6 982,0 | 6 982,0 | 100,0 | оздоровительные мероприятия |
|  | Бюджет ЛМР | 27 034,3 | 26 587,4 | 25 480,0 | 98,3 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 11 271,7 | 10 700,6 | 10 325,3 | 94,9 | оптимизация расходов |

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности, в условиях проводимой оптимизации обеспечены финансовые условия:

- для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального школьного, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования;

- для функционирования дошкольных  и общеобразовательных учреждений;

- для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием;

- по подвозу обучающихся к месту учёбы и обратно (подвезено 239 человек, приобретён автобус в МОУ «Микулинская гимназия», микроавтобус МУ «ЛДШИ»);

- по развитию ЖКХ  и СКС (произведена замена окон в МОУ «Микулинская гимназия», выполнен наружный и внутренний ремонт МО ДОД «ДДТ»);

- по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярный период, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- для обеспечения деятельности КДН.

Выполнена цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

- Замечания по обоснованию отклонения показателей были отражены в акте плановой проверки соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению муниципальных программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2015 года  № 2-А-3/2016 от 01.02.2016 года. Выписка из акта предоставлена в электронном виде и на бумажном носителе ответственному исполнителю МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» Ляминой С.В. Замечания не устранены.

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Лотошинского муниципального района | % | 100 | 103 | 97 | Отсутствие подписки и поступлений новых книг | 2016 год- 103%, 2017 год - 104%, 2018 год - 105% 2019 год - 106%, больше внимания уделять популя-ризации чтения |
| 3 | Увеличение количества посещений библиотек Лотошинского муниципального района | % | 100 | 100 | 92 | Перевод работников сельских библиотек на 0,5 ставки, как следствие сокращение времени работы библиотек, ремонт 2 библиотек | 2016 год- 101%, 2017 год - 102%, 2018 год - 103%,, 2019 год-104% Популяризации чтения, больше мероприятий не требующих затрат, платные услуги |

- Оптимизация, проведённая в библиотечной сети с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств не должна быть причиной снижении показателей эффективности муниципальных программ, необходимо эффективнее использовать существующие ресурсы как трудовые, так и имущественные.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Показатели подпрограммы III «Развитие парка культуры и отдыха»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений. | Увеличение числа посетителей парка | Чел. | 8000 | 8240 | 8800 | 9200 | 9600 | 10400 |
|  |  |  | % | 100 | 103 | 110 | 115 | 120 | 130 |

Показатели муниципальной программы, в соответствии с отчётом о достижении значений показателей подпрограммы III «Развитие парка культуры и отдыха»

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Увеличение числа посетителей парка | чел. | 8000 | 8240 | 16000 | Увеличение числа аттракционов, гастроли Цирка, оздоровительные мероприятия для детей. и подростков, мини-зоопарк | Рост показателя соответственно муниципальной программы на 3%, фактически, рост показателя - на 94%, |
|  |  | % | 100 | 103 | 194 |  |  |

- В данной ситуации необходимо скорректировать плановые показатели в сторону увеличения.

Подпрограмма  IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 52 506,0 | 48 043,1 | 46 812,0 | 91,5 |  |
|  | Бюджет РФ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |
|  | Бюджет МО | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 116,0 | 47 653,1 | 46 422,0 | 89,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет ЛМР | 349,9 | 320,3 | 287,0 | 91,5 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |  | 1 722,4 | 1 707,6 | 1 643,8 | 99,1 |  |
|  | Бюджет РФ | 73,80 | 73,8 | 73,8 | 100 | Премия по конкурсу(укрепление мат тех базы, |
|  | Бюджет МО | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100 | Наказы избирателей (ремонт окон, покупка оргтехники) |
|  | Бюджет ЛМР | 1408,6 | 1393,8 | 1303,8 | 98,9 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» | Бюджет ЛМР | 156,2 | 114,8 | 109,8 | 73,5 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» |  | 50 277,6 | 45 900,4 | 44 797,6 | 91,3 |  |
|  | Бюджет РФ | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 100 | Премия руководителю Микулннского филиала МКУ «ЛИКМ» по конкурсу |
|  | Бюджет ЛМР | 50 201,4 | 45824,2 | 44 721,4 | 91,3 | оптимизация сети учреждений культуры и прочих расходов |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Выполнена цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 34,6 | 35,7 | 35,7 |  | Отсутствует расчёт показателя (500- в КСЦ –Лотошино, 677 ДДУ, 1677- ОУ, стадион-85, ОЛИМП, спортивные клубы, индивидуальные занятия) |
| 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов , систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 2,7 | 3,0 | 3,0 |  | Показатель исключён из программы Постановление Главы от 29.10.2015 №1173 «О внесении изменений в муниципальную программу Спорт …» |
| 3 | Количество проведённых мероприятий и соревнований физической культурой и спортом | мероприятия | 93 | 26 | 26 | Внесены изменения в муниципальную программу | Если учитывать все мероприятия проводимые в районе на базе спортивных учреждений муниципального района, показатель будет значительно выше. |
| 5 | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений | % | 24 | 22 | 22 |  | Показатель не может быть больше 20, внести изменение начиная с 2016 года. |

- В аналитической записке нужно отразить в результате, каких конкретно мероприятий достигнут показатель результативности, отсутствует расчёт показателей (данные статистической отчётности).

Пример показатель 1.

«В результате популяризации уличных видов спорта (стритбол, установлены 3 стойки для уличного баскетбола) доля населения систематически занимающихся физкультурой и  спортом увеличена на 1,1%»

- Уточнить показатель «Количество проведённых мероприятий и соревнований физической культурой и спортом» в сторону увеличения

- Уточнить показатель «Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений» с 2016 года.

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта | Руб. | 20 975,5 | 26 106,7 | 25 200,9 | Данные П-4 за январь-декабрь 2015 года | Необходимо скорректировать плановые показатели начиная с 2016 года. |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 57 998,6 | 52 228,21 | 52 187,15 | 90,1 |  |
|  | Бюджет МО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 57 898,6 | 52 128,21 | 52 087,15 | 90,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет ЛМР | 535,00 | 489 ,01 | 489,01 | 91,4 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 200,00 | 112,50 | 71,44 | 56,3 | оптимизация расходов, невыполнение доходной части бюджета. |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 57 263,6 | 51 626,7 | 51 626,7 | 90,2 |  |
|  | Бюджет МО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 57 163,6 | 51 526,7 | 51 526,7 | 90,1 | оптимизация расходов |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Уточнить муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмов финансирования 2015 года, утверждённому  бюджету Лотошинского муниципального района 2015 года.

- Замечания по корректировке  показателей и уточнению муниципальной программы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района на 2015 год были отражены в акте плановой проверки соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению муниципальных программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2015 года  № 2-А-3/2016 от 01.02.2016 года. Выписка из акта предоставлена в электронном виде и на бумажном носителе ответственному исполнителю МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» Широкову С.В. Замечания не устранены.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма I «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 6 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Руб. | 24 681 | 30350 | 28349,2 | За январь -декабрь | В муниципальной программе достижение показателя В 2016 году -32 596 руб. В 2017 году – 35 464 руб. В 2018 году– 38727 руб. к 2019 году – 42 290 руб. |

- Необходимо произвести корректировку показателя «6» в сторону уменьшения, в связи с невозможностью достижения в условиях с создавшейся экономической обстановки.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программ.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 3 | Среднее количество участников на торгах | Кол-во участников в одной процедуре | 1,7 | 4 | 3,6 | Значение показателя недостигнуто в связи с плохо развитой конкуренцией на выполнение работ…. | Поскольку единица измерения данного показателя «Кол-во участников в одной процедуре» (участника не может быть 0,6 он либо есть, либо нет) значение 3,6 можно округлить до 4 и тогда – результат достигнут |

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 8 943,4 | 8 410,9 | 8 077,7 | 94,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 398,0 | 398,0 | 398,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 384,9 | 1 852,4 | 1 519,2 | 77,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 458,5 | 5 458,5 | 5 458,5 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» |  | 1 027,0 | 1 027,0 | 1 027,0 | 100,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 7 916,7 | 7 384,2 | 7 051,0 | 93,3 |  |
|  | Бюджет МО | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 234,9 | 1 702,4 | 1 369,2 | 76,2 | Несвоевременное предоставление документов для оплаты |
|  | Внебюджетные источники | 5 458,8 | 5 458,5 | 5 458,8 | 100,0 |  |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Поступление от арендных платежей от аренды недвижимого имущества | тыс. руб. | 5 660,0 | 6 276,0 | 5 504,7 | Расторжение договоров аренды, передача помещений в безвозмездное пользование | Передача помещений в безвозмездное пользование неэффективное использование муниципального имущества |
| 3 | Поступление от арендных платежей от аренды земельных участков и продажи права аренды земельных участков | тыс. руб. | 15 724 | 25 000,0 | 17 761,3 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |

- Плановый показатель результативности «Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность отражённого в отчёте о достижении значений показателей в подпрограмме IV муниципальной программы «Муниципальное управление» на 01.01.2016г. в муниципальной программе, утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 24.09.2015 №1003 относится к показателю подпрограммы IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области».

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 86 712,8 | 81 772,1 | 80 059,1 | 91.1 |  |
|  | Бюджет МО | 9 968,0 | 9 739,3 | 9 338,4 | 97,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 76 384,4 | 71 672,4 | 70 720,7 | 93,9 |  |
|  | Внебюджет | 360,4 | 360,4 | 360,4 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления гос. и мун. услуг на 2015-2019 годы» |  | 6 899,1 | 6 891,6 | 6 740,5 | 299,7 |  |
|  | Бюджет МО | 2 905,0 | 2 897,5 | 2 746,4 | 99,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 883,7 | 3 883,7 | 3 883,7 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» |  | 2 344,2 | 1 946,1 | 2 017,7 | 83,0 |  |
|  | Бюджет МО | 477,7 | 411,1 | 411,1 | 86,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 866,5 | 1 535,0 | 1 606,6 | 82,2 |  |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 4 660,2 | 4 660,2 | 4 660,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет ЛМР | 2 405,9 | 2 101,7 | 1 647,3 | 87,4 | экономия средств бюджета района по проведенным конкурсным процедурам по 44-ФЗ. |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Бюджет МО | 3 788,0 | 3 671,2 | 3 671,2 | 96,9 | не выплачивалось ежемесячное денежное. поощрение |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 22,4 | 12,5 | 12,5 | 55,8 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» |  | 525,5 | 525,5 | 475,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 275,5 | 275,5 | 225,5 | 100,0 |  |
|  | Внебюджет | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» |  | 62 643,3 | 59 326,0 | 59 076,2 | 94,7 |  |
|  | Бюджет МО | 2 797,3 | 2 759,5 | 2 509,7 | 98,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 59 846,0 | 56 566,5 | 56 566,5 | 94,5 | оптимизация расходов |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 3 424,2 | 2 637,3 | 2 118,4 | 78,1 | оптимизация расходов |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом

Выполнена цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Задача 1. «Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы перегружена количественными и качественными показателями – 32, 21 из которых не достигли планового уровня.

В рекомендациях Министерства экономики Московской области в развитии отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в перечне приоритетных показателей муниципальной программы - 3 показателя

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -1 группы;

- «вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными производителями»;

- «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки»

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -2 группы;

- «уровень интенсивности использования площадей в Московской области».

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 14 | Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий | га | 2948 | 540 | 2323 |  | Рекомендуемые Министерством экономики Московской области приоритетные показатели выполнены |
| 23 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Ед. | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 24 | уровень интенсивности использования посевных площадей | Тн.з. ед. 1 га | 1,34 | 1,38 | 1,58 |  |  |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI | Бюджет ЛМР | 1860,82 | 1860,82 | 1860,82 | 100,0 |  |

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 68 161,3 | 63 025,4 | 63 923,4 | 95,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 551,6 | 1 027.67 | 1 027.6 | 29.0 |  |
|  | Бюджет поселений | 4 185,7 | 3 185,7 | 3 185.7 | 94,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 60 424,0 | 58 811,0 | 58 811,0 | 99,2 |  |

Выполнена цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 32 970,1 | 25 339,1 | 25 339,1 | 76,9 | Не соответствие итоговой суммы программы на сумму средств бюджета поселений по III подпрограмме. |
|  | Бюджет МО | 1 732,2 | 1 732,1 | 1 732,1 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 27 159,9 | 21 790,0 | 21 790,0 | 80,2 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 998,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 60,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 080,0 | 584,0 | 584,0 | 29,5 |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 21 161,5 | 16 283,8 | 16 283,8 | 77.0 |  |
| Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 4 112,3 | 1 822,2 | 1 822,2 | 45,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 44.3 | 38,3 | 38,3 | 86,4 |  |
|  | Бюджет поселени | 1 998.0 | 1 200.0 | 1 200.0 | 60,1 | Не освоено строительство парковки |
|  | Внебюджетные источники | 2 080,0 | 584,0 | 584,0 | 29,5 | Не изготовлены и не установлены новые дорожные знаки |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» |  | 7 686,3 | 7 200,0 | 7 200,0 | 73,7 | В муниципальной программе 7 926,3 тыс. руб. |
|  | Бюджет области | 1 732,2 | 1 732,1 | 1 732,1 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 954,1 | 5 467,9 | 5 467,9 | 92,5 |  |
|  | Бюджет поселений | 240,0 |  |  |  | В отчёте отсутствуют сведения |

- Несоответствие объёма финансирования муниципальной программы отражённого в отчёте о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» на 01.01.2016 г. объёму финансирования муниципальной программы утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 № на мероприятие «Проведение технической инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог местного значения» за счёт средств бюджета городского поселения Лотошино в объёме 240,0 тыс. руб.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 13 564,6 | 9 664,3 | 9 664,3 | 71,2 | постановлением от 29.10.2015г. № 1172 по МП предусмотрено 11353 т.р. |
|  | Бюджет ЛМР | 937,6 | 30,3 | 30,3 | 3,2 | постановлением от 29.10.2015г. № 1172 по МП предусмотрено 170 т.р. |
|  | Бюджет поселений | 6989,0 | 8 120,0 | 8 120,0 | 98,3 | постановлением от 29.10.2015г. № 1172 по МП предусмотрено 6989 т.р. |
|  | Внебюджетные источники | 4 194,0 | 1 514,0 | 1 514,0 | 34,6 | . |

- Несоответствие объёма финансирования муниципальной программы отражённого в отчёте о достижении значений показателей муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 01.01.2016 г. объёму финансирования муниципальной программы утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 №1172.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 140,9 | 91,9 | 91,4 | 64,9 | Оптимизация бюджета района |

Выполнена цель муниципальной программы, при этом соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств:

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI | Бюджет ЛМР | 1 149,01 | 1 038,81 | 943.08 | 90,4 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 167,11 | 167,11 | 167,11 | 100 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 981,9 | 871,7 | 775,97 | 88,7 |  |

Выполнена цель муниципальной программы, при этом соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств:

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 309 194,09 | 177 121,25 | 177 121,25 | 100 | 177 119,7 |
|  | Федеральный бюджет | 4 849,25 | 4 849,25 | 4 849,25 | 100 | 4 848,51 |
|  | Бюджет МО | 8 039,00 | 8 039,0 | 8 039,0 | 100 | 8 038,25 |
|  | Бюджет ЛМР | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 100 | 364 ,945 |
|  | Внебюджетные источники | 295 940,84 | 163 868,00 | 163 868,00 | 100 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 2 767,0 | 2 767,0 | 2 767,0 | 100 | 2 766.152 |
|  | Федеральный бюджет | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 100 | 238,262 |
|  | Бюджет МО | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 100 | 364,945 |
|  | Бюджет ЛМР | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 100 | 364,945 |
|  | Внебюджетные источники | 1 798,0 | 1 798,0 | 1 798,0 | 100 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 7 674,0 | 7 674,0 | 7 674,0 | 100 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 4 610,25 | 4 610,25 | 4 610,25 | 100 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 294 142,84 | 162 070,0 | 162 070,0 | 55 | Не все застройщики сдали объекты |

Неточность суммы выполнения и финансирования мероприятия « Предоставление молодымI семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» Подпрограммы I

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе - выполнена.

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 34 241.0 | 34 200.0 | 34 200.0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 |
|  | Бюджет поселений | 2 350.0 | 2 350.0 | 2 350.0 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 31 850.0 | 31 850.0 | 31 850.0 | 100 |  |

Неточность «Объёма финансирования на 2015 год» по мероприятию 1.1 «Строительство газопроводов в населённых пунктах» программы из бюджета Лотошинского муниципального района.

Цель муниципальной программы – улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей - выполнена.

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2015 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 34 349,0 | 33 946,2 | 33 946,2 |  | 34 348,9/33 946,1 |
|  | Федеральный бюджет | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 100 | 687,3 |
|  | Бюджет МО | 33 376,0 | 33 108,1 | 33 108,1 | 90,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 285,6 | 150,7 | 150,7 | 52,8 |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 1 378,5 | 1 266,8 | 1 266,8 | 90,6 | 1 378,4/1 266,7 |
|  | Федеральный бюджет | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 100 | 687,369 (687.3) |
|  | Бюджет МО | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 100 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 246,1 | 134,7 | 134,7 | 50,6 |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 30 117,0 | 29 501,4 | 29 501,4 | 98,0 |  |
| Подпрограмма III «» |  | 2 833,5 | 2 562,1 | 2 562,1 | 90,4 |  |
|  | Бюджет МО | 2 814,0 | 2 546,1 | 2 546,1 | 90,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 19,5 | 16,0 | 16,0 | 82,1 |  |

Цели муниципальной программы –- выполнены.

Муниципальной программе можно присвоить высокий уровень эффективности.

МП XV «Градостроительная деятельность»

Показатели результативности муниципальной программы и финансирование на 2015 год отсутствуют.

II. Выводы

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

- Замечания по обоснованию отклонения показателей были отражены в акте плановой проверки соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению муниципальных программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2015 года  № 2-А-3/2016 от 01.02.2016 года. Выписка из акта предоставлена в электронном виде и на бумажном носителе ответственному исполнителю МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» Ляминой С.В. Замечания не устранены.

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Оптимизация, проведённая в библиотечной сети с целью повышения эффективности расходования бюджетных средств не должна быть причиной снижении показателей эффективности муниципальных программ, необходимо эффективнее использовать существующие ресурсы как трудовые, так и имущественные.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Уточнить муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмов финансирования 2015 года, утверждённому  бюджету Лотошинского муниципального района 2015 года.

- Замечания по корректировке  показателей и уточнению муниципальной программы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района на 2015 год были отражены в акте плановой проверки соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению муниципальных программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2015 года  № 2-А-3/2016 от 01.02.2016 года. Выписка из акта предоставлена в электронном виде и на бумажном носителе ответственному исполнителю МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» Широкову С.В. Замечания не устранены.

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Замечаний нет.

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Несоответствие объёма финансирования муниципальной программы отражённого в отчёте о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» на 01.01.2016 г. объёму финансирования муниципальной программы утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 № на мероприятие «Проведение технической инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог местного значения» за счёт средств бюджета городского поселения Лотошино в объёме 240,0 тыс. руб.

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

- Несоответствие объёма финансирования муниципальной программы отражённого в отчёте о достижении значений показателей муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 01.01.2016 г. объёму финансирования муниципальной программы утверждённой постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 №1172.

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

Замечаний нет.

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XV «Градостроительная деятельность»

Замечаний нет.

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за IV квартал 2015 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы.

V. Заключение

- Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

- Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

- Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

Ответственный исполнитель МП I «Развитие образования

в Лотошинском муниципальном районе»						Лямина С.В.

Ответственный исполнитель МП II «Культура

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»			Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП III «Спорт Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы» 					Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП VIII «Развитие

транспортной системы на территории Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы» 					Рева А.Н.

Ответственный исполнитель МП IX «Повышение

энергоэффективности и энергосбережения на территории

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

с учётом модернизации и реформирования ЖКХ» 				Рева А.Н.