Экз.№___

Отчёт

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за I квартал 2016 года

№ 8-О-3/2016

п. Лотошино									«06» мая 2016 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I квартал 2016 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование провела начальник сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашина Елена Геннадьевна.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 9 от 18.04.2016г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере. (утверждён распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 18.11.2015г. №1278, с изменением от 18.04.2016 года № 476:

Объект проверки: - муниципальные программы Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы.

Проверка начата 25.04.2016 года, завершена 05.05.2016 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I квартал 2016 года.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I квартал 2016 год.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I квартал 2016 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема к текущему году | % | 28,7 | 30 | 100 | Отсутствие очерёдности данной возрастной категории детей в ДДУ | Результат данного мероприятия не может быть 100%, при наличии заявлений от родителей о предоставлении места в ДДУ в текущем году |
| 4 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году | % | 100 | 20 | 100 |  | Значение показателя в соответствии с программой 2017 – 15 %; 2018 – 22 %; 2019 – 20 % Непонятно. где кадры, пошедшие проф. подготовку? |

Подпрограмма II «Общее образование»

Замечаний по показателям подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» нет.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | % | 76,4 | 76,4 | 100 | Все учащиеся охвачены дополнительными общеобразовательными программами | Результативность данного мероприятия -76,6% к концу 2019 года Дополнительная нагрузка повлечёт превышение оплаты труда педагогов |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры | % | 13,8 | 13,8 | 11,6 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | На невыполнение повлияло превышение предыдущего показателя |
| 7 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет* | % | 44,2 | 51,1 | 117,5 | Дети занимаются в двух и более кружках | Отношение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов Должно соответствовать Форме ДО-1 (сводная), форме 76-РИК В районе нет столько организаций доп. образования |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере образования | % | 41,5 | 41,5 | 0,71 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не соответствует показателю 7) |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере культуры | % | 3,46 | 6 | 57,06 | Увеличение связано с активностью и заинтересованностью ребят | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не соответствует показателю 8) |

Рассчитанные показатели должны соответствовать информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, форме 76-РИК, ДО-1 (сводная)

Подпрограмма  IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 324 241.7 | 85 323,4 | 69 053,9 | 26,1 |  |
|  | Бюджет МО | 192 593.0 | 55 363,3 | 40 613,1 | 28,6 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 130 948.7 | 29 796,8 | 28 277,5 | 22,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 163,3 | 163,3 | 23,3 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 94 128,5 | 20 795,2 | 15 445,5 | 22,1 |  |
|  | Бюджет МО | 55 893,0 | 12 763,5 | 8 826,7 | 22,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 38 235,5 | 8 031,7 | 6 918,8 | 21,0 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 190 770,3 | 55 065,1 | 44 210,5 | 28,9 |  |
|  | Бюджет МО | 135 834,0 | 42 599,8 | 32 086,4 | 31,4 | Гашение кредиторской задолженности по начислениям на ОТ за 2015 г. |
|  | Бюджет ЛМР | 54 936,3 | 12 485,3 | 12 124,1 | 21,7 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 27 841,7 | 6 738,5 | 6 727,9 | 24,2 |  |
|  | Бюджет МО | 866,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 26 275.7 | 6 575,2 | 6 564,6 | 25,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 163,3 | 163,3 | 23,3 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 11 501.2 | 2 704,6 | 2 670,0 | 23,4 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Выполнена цель муниципальной программы.

Созданы условия:

- для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 663 воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- для получения общедоступного и бесплатного начального школьного, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования 1 673 учащимся;

- для обеспечения обучающихся о организаций качественным горячим питанием;

- по подвозу обучающихся к месту учёбы и обратно (подвезено 239 человек).

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 41575,7 | 9 875,2 | 9 875,2 | 23,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 41 402,1 | 9 875,2 | 9 875,2 | 23,8 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Внебюджетные источники | 173,6 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет ЛМР | 465.7 | 72.3 | 67.2 | 15.5 |  |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» | Бюджет ЛМР | 1175,5 | 237,4 | 121,2 | 20,2 |  |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» | Бюджет ЛМР | 200.0 | 75,9 | 75,9 | 40,0 | Проведение работ по организации и содержанию мини-зоопарка |
|  | Внебюджетные источники | 173,6 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Бюджет ЛМР | 39 560,9 | 9 610,8 | 9 610,8 | 24,3 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 и уточнению бюджета от 03.03.2016 года №163/20.

Цель муниципальной программы выполнена с соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 7 | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений | % | 20 | 20 | 20 |  | Фактическое значение показателя требует доработки (необходим расчёт показателя). |

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких конкретно мероприятий достигнут показатель результативности, отсутствует расчёт показателей (данные статистической отчётности).

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 348,7 | 11 259,4 | 11 259,4 | 21,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет ЛМР | 660,0 | 122,9 | 122,9 | 18,4 |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 100,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 51 588,7 | 11 100,5 | 11 100,5 | 21,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

- По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» отсутствует выполнение мероприятий программы, за счёт средств поступающих от платных услуг МУ КСЦ «Лотошино».

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 6 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Руб. | 30 350.0 | 32 596.0 | 27 612.4 | За январь –февраль (П-4 статистическая отчётность) | В муниципальной программе достижение показателя В 2016 году -32 596 руб. В 2017 году – 35 464 руб. В 2018 году– 38727 руб. к 2019 году – 42 290 руб. |

- Необходимо произвести корректировку показателя «6» в сторону уменьшения, в связи с невозможностью достижения в условиях с создавшейся экономической обстановки.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программ.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 3 | Среднее количество участников на торгах | Кол-во участников в одной процедуре | 4 | 4,5 | 2,5 | Значение показателя недостигнуто в связи с плохо развитой конкуренцией на …. | «Количество участников в одной процедуре» (участника не может быть 4,5 он либо есть, либо нет) значение 4,5 и 2,5 можно округлить до 5 и 3 участников |

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год |  | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  |  | 85 537,8 | 843,3 | 843,3 | 1,0 |  |
|  | Бюджет МО |  | 4 725,0 | 0 | 0 |  | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР |  | 3 812,8 | 843,3 | 843,3 | 22,1 |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 77 000,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР |  | 150,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  |  | 85 387,8 | 843,3 | 843,3 | 1,0 |  |
|  | Бюджет МО |  | 4 725,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР |  | 3 662,8 | 843,3 | 843,3 | 22,6 | Несвоевременное предоставление документов для оплаты |
|  | Внебюджетные источники |  | 77 000,0 | 0 | 0 | 0 | Объекты не построены |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы (форма 6) не заполнена графа «степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур».

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Поступление от арендных платежей от аренды недвижимого имущества | тыс. руб. | 6 276,0 | 5 126,0 | 1 015,13 | Расторжение договоров аренды, передача помещений в безвозмездное пользование | Передача помещений в безвозмездное пользование является неэффективным использованием муниципального имущества |
| 4 | Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных участков | тыс. руб. | 5 950,0 | 3 000,0 | 3 302,68 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 74 919,8 | 20 063,7 | 18 430,0 | 26,8 |  |
|  | Бюджет МО | 7 182,0 | 871,2 | 871,2 | 12,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 67 367,8 | 19 116,7 | 17 483,0 | 28,3 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Внебюджет | 370,0 | 75,8 | 75,8 | 20,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления гос. и мун. услуг на 2015-2019 годы» |  | 7 210,8 | 1 931,4 | 1 381,6 | 26,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 7 092,8 | 1 921,6 | 1 371,8 | 27,1 | Процент выполнения выше 25 |
|  | Внебюджетные источники | 120,0 | 9,8 | 9,8 | 8,2 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» |  | 2 385,6 | 1 312,2 | 327,8 | 54,1 |  |
|  | Бюджет МО | 387,1 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 998,5 | 1 312,2 | 327,8 | 64,4 | Заключены договора на весь год |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 5 250,0 | 1 208,6 | 1 208,6 | 23.0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет ЛМР | 3 237,3 | 809,5 | 710,0 | 25,0 |  |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Бюджет МО | 3 574,9 | 484,4 | 484,4 | 13,6 |  |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» |  | 550,0 | 116,0 | 116,0 | 21,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 16,7 |  |
|  | Внебюджет | 250,0 | 66,0 | 66,0 | 26,4 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  | 41617,9 | 11 195,1 | 11 195,1 | 26,7 |  |
|  | Бюджет МО | 3 220,0 | 386,8 | 386,8 | 12,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 38 397,9 | 10 808,3 | 10 808,3 | 28,1 | Процент выполнения выше 25 |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 10 941,3 | 3 006,5 | 3 006,5 | 27,5 | Процент выполнения выше 25 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Мероприятия муниципальной программы «Муниципальное управление», финансируемые за счёт средств бюджета муниципального района выполнены на 28,3% по отношению к годовому объёму.

В последующие II-IV кварталы 2016 года необходимо оптимизировать расходы, поскольку наблюдается риск превышения принятых бюджетных обязательств доведённым лимитам бюджетных обязательств 2016 года. (Нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ)

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Задача 1. «Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы перегружена количественными и качественными показателями – 28, все они по ряду причин не достигли планового уровня.

В рекомендациях Министерства экономики Московской области в развитии отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в перечне приоритетных показателей муниципальной программы - 3 показателя

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -1 группы;

- «вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными производителями»;

- «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки»

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -2 группы;

- «уровень интенсивности использования площадей в Московской области».

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 14 | Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий | га | 540 | 540 | 0 | Не сезон | Рекомендуемые Министерством экономики Московской области приоритетные показатели будут выполнены в течение 2016г. |
| 23 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Ед. | 2 | 1 | 0 | Конкурс в 3-й декаде апреля |  |
| 24 | уровень интенсивности использования посевных площадей | Тн.з. ед. 1 га | 1,38 | 1,39 | 1,58 | Не сезон |  |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 29 748,5 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 28 577,7 | 0 | 0 |  | Заявка на участие в государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья», в части реконструкции МОУ «ЛОСШ» №2 не удовлетворена, в части улучшения жилищных условий (подана заявка на 1 семью) – ожидается подтверждение софинансирования из вышестоящих бюджетов |
|  | Внебюджетные источники | 1 170,8 |  |  |  | Проводится работа по заключению договоров и контрактов |

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района,

Показатели муниципальной программы, требующие особого внимания.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 19 | Задолженность за потребление топливно-энергетические ресурсы (за газ и электроэнергию) на 1 тыс. чел. | Тыс. руб./тыс.чел. | 2100 | 1950 | 2543,9 | В связи с задолженностью потребителей коммунальных услуг | Значение данного показателя по итогам 2015 года - 641,95, за отчётный период задолженность увеличилась в 4 раза (3,96) |

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 65 660,5 | 496,2 | 496,2 |  |  |
|  | Бюджет области | 4 950,0 | 0 | 0 |  | Объём в МП не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет ЛМР | 5 710,5 | 139,8 | 139,8 | 2,4 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 54 000,0 | 356,4 | 356,4 | 0,8 |  |

В графе «Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур» из 12 мероприятий даны пояснения достигнутого результата только к одному мероприятию.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.12.2015 года № 141/17 и уточнению бюджета от 03.03.2016 года №163/20.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района | % | 0,76 | 0,58 | 0,76 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Прирост сельских населённых пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | % | 2 | 1 | 0 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |
| 4 | Протяжённость оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км. | 0 | 1 | 0 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 34 094,3 | 5 956,1 | 5 956,1 | 17,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 25 344,3 | 5 956,1 | 5 956,1 | 23,5 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0, |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 850,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 19 313,3 | 4 877,8 | 4 877,8 | 25,3 |  |
| Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 8 785,0 | 0 | 0 |  | Работы запланированы во 2 и 3 квартале |
|  | Бюджет ЛМР | 35,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0, | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 850,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 5 996,0 | 1 078,3 | 1 078,3 | 18,0 |  |

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 15 350,0 | 2 055,8 | 2 055,8 | 13,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 400,0 | 9,5 | 9,5 | 2,3 |  |
|  | Бюджет поселений | 7 830,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 21,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 120,0 | 356,4 | 356,4 | 5,0 |  |

- Финансирование муниципальной программы за счёт внебюджетных источников, представленные в  отчёте не соответствуют данным муниципальной программы утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 г №1172

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 50,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 |  |

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI | Бюджет ЛМР | 4 798,5 | 631,2 | 631,2 | 13,2 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 189,0 | 1,4 | 1,4 | 0,7 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 4 609,5 | 629,8 | 629,8 | 13,7 |  |

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 317 124,3 | 37 460,2 | 37 460,2 |  | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Федеральный бюджет | 2 767,1 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 13 375,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 299 681,2 | 37 460,2 | 37 460,2 | 12,5 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  | Отсутствует финансирование вышестоящих уровней |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 394,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 13 375,0 | 0 | 0 |  | Обеспечение жильём осуществляется в соответствии с дорожной картой |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 2 767,1 | 0 | 0 |  | Субвенция не выделялась |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 299 681,2 | 37 460,2 | 37 460,2 | 12,5 | Строительство 48-квартирного жилого дома п. Кировский (ООО Барса») |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Эффективность реализации этой программы в полной мере зависит от выполнения Государственной программы Московской области «Жилище».

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 36 250,0 | 116,0 | 116,0 | 0,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 000,0 | 116,0 | 116,0 | 5,8 | Паспортизация газопровода д. Агнищево. |
|  | Внебюджетные источники | 34 250,0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы |

В I квартале 2016 года в рамках муниципальной программы «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района  на 2015-2019 годы»:

- проводится работа по постановке на кадастровый учёт распределительного газопровода д. Агнищево;

- завершаются строительно-монтажные работы по строительству газопровода в д. Стрешневы Горы;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по газификации д. Введенское (ул. Заречная), д. Акулово, д. Новое Лисино;

- проходит государственную экспертизу проектно сметная документация по газификации д. Софийское, д. Калицино, д. Кульпино;

- продолжаются работы по проектированию  газопроводов д. Афанасово, д. Вяхирево, д. Канищево.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 32 600,0 | 7 627,5 | 7 627,5 | 23,4 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Бюджет МО | 32 520,0 | 7 617,0 | 7 617,0 | 23,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 80,0 | 10,5 | 10,5 | 13,1 |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 45,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 29 106,0 | 6 888,2 | 6 888,2 | 23,7 |  |
| Подпрограмма III «» |  | 3 449,0 | 739,3 | 739,3 | 21,4 |  |
|  | Бюджет МО | 3 414,0 | 728,8 | 758,8 | 22,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 35,0 | 10,5 | 10,5 | 30,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

МП XV «Градостроительная деятельность»

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XV«Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV | Бюджет ЛМР | 2 000.0 | 471.8 | 471.8 | 23.6 |  |

Готовность схемы территориального планирования, генеральных планов поселений -22%. Оплата производится в соответствии с дорожной картой (графиком оплаты выполненных работ).

Анализ соответствия муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 с учётом уточнения  бюджета от 03.03.2016 года №163/20 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования МП на 2016 год |  |  |  |  | Дата и " последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР |  | МП | отклонение от бюджета ЛМР |  |  |  |  |
|  | 18.12.2015 | (1 уточнение) 03.03.2016 |  | утверждённого 18.12.15 г. (гр. 2 гр.4) | утверждённого 03.03.16г. (гр.3-гр.4) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 322 675,7 | 323 541,7 | 322 675,7 | 0,0 | 866,0 | 30.12.2015 №1519 |  |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 41 202,1 | 41 402,1 | 41 870,7 | -668,6 | -468,6 | 31.03.2016 №404 | 668,6 | 1 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 348,7 | 52 348,7 | 52 348,7 | 0,0 | 0,0 | 29/10/2015 №1173 |  |  |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 8 437,9 | 8 537,8 | 8 437,9 | 0,0 | 99,9 | 31.12.2015 №1531 |  |  |
| МП V "Муниципальное управление" | 67 275,7 | 74 549,8 | 67 275,7 | 0,0 | 7 274,1 | 28.12.2015 №1509 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 28 163,7 | 28 577,7 | 28 577,7 | -414,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1550 |  |  |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 4 241,0 | 5 710,5 | 9 191,0 | -4 950,0 | -3 480,5 | 31.12.2015 №1558 | 4 950,0 | 1 |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 25 914,5 | 25 344,3 | 25 914,5 | 0,0 | -570,2 | 31.12.2015 №1559 | 0,0 |  |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1560 |  |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1549 |  |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 798,5 | 4 798,5 | 4 798,5 | 0,0 | 0,0 | 13.11.2015 №1257 |  |  |
| МП XII «Жилище» | 16 521,0 | 17 443,1 | 16 521,0 | 0,0 | 922,1 | 29.10.2015 № 1176 |  |  |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15.09.2015 №963 |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 32 197,0 | 32 600,0 | 32 197,0 | 0,0 | 403,0 |  |  |  |
| МП V «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17.12.2015 №1446 |  |  |
| Итого Сумма нарушений |  |  |  |  |  |  | 5 618,6 | 2 |

II. Выводы

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 и уточнению бюджета от 03.03.2016 года №163/20.

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» отсутствует выполнение мероприятий программы, за счёт средств поступающих от платных услуг МУ КСЦ «Лотошино».

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнут показатель результативности, отсутствует расчёт показателей (I подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»).

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Необходимо произвести корректировку показателя «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек» в сторону уменьшения, в связи с невозможностью достижения в условиях с создавшейся экономической обстановки.

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»)

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Замечаний нет.

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких  мероприятий достигнуты показатели результативности.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 и уточнению бюджета от 03.03.2016 года №163/20.

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

- Финансирование муниципальной программы за счёт внебюджетных источников, представленные в  отчёте не соответствуют данным муниципальной программы утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.10.2015 г №1172

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности.

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП XV «Градостроительная деятельность»

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода ( графа 7).

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за I квартал 2016 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы.

V. Заключение

- Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

- Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

- Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района							Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

Ответственный исполнитель МП I «Развитие образования

в Лотошинском муниципальном районе»						Лямина С.В.

Ответственный исполнитель МП II «Культура

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»			Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП III «Спорт Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы» 					Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП VIII «Развитие

транспортной системы на территории Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы» 					Рева А.Н.

Ответственный исполнитель МП IX «Повышение

энергоэффективности и энергосбережения на территории

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

с учётом модернизации и реформирования ЖКХ» 				Рева А.Н.

Ответственный исполнитель МП XIII «Газификация

населённых пунктов Лотошинского муниципального

района на 2015-2019 годы»								В.А.Попов

Ответственный исполнитель МП XV

«Градостроительная деятельность»						В.А.Попов