Экз.№___

Отчёт

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2016 года

№ 14-О-3/2016

п. Лотошино								«18» октября 2016 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2016 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 21 от 24.09.2016г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере (утверждён распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 18.11.2015г. №1278, с изменением от 18.04.2016 года № 476):

Объект проверки: - муниципальные программы Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

Проверка начата 10.10.2016 года, завершена 14.10.2016 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 9 месяцев 2016 года.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2016 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.09.2016 №1281.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема к текущему году | % | 28,7 | 30 | 100 |  | Значение показателя в соответствии с программой 2017 – 30 %; 2018 – 30 %; 2019 – 30 % Плановое значение показателя необходимо откорректировать в соответствии с фактически достигнутым значением |
| 4 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году | % | 100 | 20 | 100 |  | Значение показателя в соответствии с программой 2017 – 15 %; 2018 – 22 %; 2019 – 20 % Плановое значение показателя необходимо откорректировать в соответствии с фактическим значением |

Подпрограмма II «Общее образование»

Замечаний по показателям подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» нет.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | % | 76,4 | 76,4 | 91.4 | Все учащиеся охвачены дополнительными общеобразовательными программами | Результативность данного мероприятия -76,6% к концу 2019 года Дополнительная нагрузка повлечёт превышение оплаты труда педагогов |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры | % | 13,8 | 13,8 | 11,6 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | Результативность данного мероприятия -13.9% к концу 2019 года На невыполнение повлияло превышение предыдущего показателя |
| 6 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет* | % | 44,2 | 51,1 | 117,5 | Дети занимаются в двух и более кружках | Отношение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов Должно соответствовать Форме ДО-1 (сводная), форме 76-РИК В районе нет столько организаций дополнительного. Образования Расчётное значение показателя 41,3%. |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере образования | % | 41,5 | 41,5 | 9,27 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не соответствует показателю 6) |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере культуры | % | 3,46 | 10 | 8,69 | Увеличение связано с активностью и заинтересованностью ребят | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет планового периода не соответствует данному показателю муниципальной программы. |

Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте   от 5до 18 лет» рассчитывается следующим образом:

Дд= (Чкдф+Чдпо) / Чобщ х 100%,

где:
Дд –доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 18 лет (в Лотошинском муниципальном районе в Московской области - 25%);
Чкдф – численность участников культурно-досуговых формирований в возрасте до 18 лет (748);
Чдпо - численность учащихся в учебных заведениях дополнительного образования детей (ДДТ 439, ДШИ – 257, ДюСШ - 360;

Чобщ - число детей до 18 лет в Лотошинском муниципальном районе – в 2015г-4436 чел. В 2016 г.- 4365 чел.

Для расчёта используются сведения формы федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШМ  «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011  № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 347 631,1 | 248 210,8 | 229 752,0 | 71,4 |  |
|  | Бюджет МО | 207 984,2 | 153 390,7 | 136 535,9 | 73,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 138 946,9 | 94 405,4 | 92 801,4 | 67,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 414,7 | 414,7 | 59,2 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 96 476,2 | 62 922,5 | 57 650,4 | 65,2 |  |
|  | Бюджет МО | 58 082,9 | 38 416,6 | 33 684,4 | 66,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 38 939,3 | 24 505,9 | 23 966,0 | 63,8 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 211 533,6 | 156 092,1 | 143 499,6 | 73,8 |  |
|  | Бюджет МО | 149 035,3 | 114 108,1 | 101 985,5 | 76,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 62 498,3 | 41 984,0 | 41 514,1 | 67,2 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 28 130,1 | 20 470,3 | 20 373,4 | 72,8 |  |
|  | Бюджет МО | 866,0 | 866,0 | 866,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 26 564,1 | 19 189,6 | 19 092,7 | 72,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 414,7 | 414,7 | 72,2 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 11 491,2 | 8 725,9 | 8 228,6 | 75,9 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год (Постановление Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 21.09.2016 №1281) соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Выполнена цель муниципальной программы:

- обеспечены условия для получения общедоступного и бесплатного образования 718 воспитанникам;

- выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Лотошинского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, на 458 воспитанников;

- обеспечены условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 1 673 учащимся;

- созданы условия для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием;

- обеспечен подвоз обучающихся к месту обучения в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, подвезено 239  человек;

- приобретено компьютерное оборудование в МОУ «Савостинская средняя общеобразовательная школа»;

- обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.

- Уточнить значение плановых показателей в соответствии с фактически достигнутыми значениями по подпрограммам I «Дошкольное образование».

- Уточнить значение показателей достигнутых в отчётном периоде по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.09.2016 №1299.

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

В изменениях в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» от 27.09.2016 №1299 отсутствует текстовая часть и методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

В результате показатели результативности реализации муниципальной программы рассчитаны в произвольной форме, не в соответствии с методикой расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Отчёт необходимо сдавать по подпрограмме в целом, в предоставленном отчёте сведения по услугам организаций культуры и музейным учреждениям отражены как самостоятельные подпрограммы. К данной подпрограмме представлены 2 аналитические записки, а должна быть одна общая по подпрограмме в целом.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- если есть увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, то за счёт проведения каких конкретно мероприятий;

- по показателю «2» необходимо было отразить, почему произошло снижение численности участников культурно-досуговых мероприятий и перечень мероприятий, в результате которых будет достигнуто плановое значение показателя;

- на что конкретно израсходованы выделенные средства.

Анализ отчётных данных по услугам организаций культуры.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | План 2016 года | Факт 9 месяцев 2016 года |  |
| 1 | Обеспеченность жителей районам культурно-досуговыми мероприятиями от нормативной потребности | % | 90 | 90 | 68 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом: Укдм = Окдмотч/Пкдмн*100,%, где: Окдмотч – количество проведённых в районе культурно-досуговых мероприятий на конец отчётного периода; Пкдмн – нормативная потребность проведения культурно-досуговых мероприятий в муниципальном районе Нормативную потребность в проведения КДМ найти не удалось, в связи с этим необходимо уточнить наименование показателя (Обеспеченность жителей района культурно - досуговыми учреждениями от нормативной потребности) Распоряжение Правительства РФ №1683-р №547 |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (КДМ) | % | 6,8 | 7,0 | 4,7 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом: Iкдм=Nтг/Nпрг*100% -100, где Nтг- количество посещений культурно-досуговых мероприятий в текущем году (61 382 чел/); N прг- количество посещений культурно-досуговых мероприятий в предыдущем году (59 071 чел.) |
| 3 | Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | % | x | 12,27 | 12,8 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом Дн = (Н+Ш)/Чср x 100% где, Н – численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-досугового типа; Ш – количество учащихся в школах искусств ; Чср –численность населения в муниципальном образовании на 1 января текущего года |

В ключевых показателях оценки деятельности органов местного самоуправления «Рейтинге 56» значение показателя «3» в 2016 году – «13.15». Для получения высокой оценки деятельности ОМСУ по итогам работы за 2016 год необходимо учреждениям культуры провести соответствующую работу для увеличения доли населения участвующего в коллективах народного творчества.

Анализ отчётных данных по музейным учреждениям.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 9 месяцев 2015 года | План 2016 года | Факт 9 месяцев 2016 года |  |
| 1 | Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) | Единица посещений на 1 жителя в год | 1,13 | 1,59 | 0,71 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; I=Nтг/Р. где Nтг – количество посещений музейных учреждений в текущем году (12 100 чел.); Р- численность населения муниципального образования (16 925 чел) Для достижения планового значения необходимо улучшить посещаемость музеев или корректировать показатель в сторону уменьшения, что реальнее. |
| 2 | Увеличение количества выставочных проектов | % | 40 | 60 | 150 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Увп= ВПо/ВПб x 100%, где : ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году , в единицах (3) ВПб- количество выставочных проектов в предыдущем году, в единицах (2); Значение данного показателя в случае увеличения количества выставочных проектов всегда будет больше 100, поэтому в данном случае необходима корректировка плановых значений в сторону увеличения, |

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- по показателю «1» необходимо указать количество посещений музейных учреждений в базовом периоде, 9 месяцев 2015 года и отчётном периоде.

- по показателю «2» кроме сведений, касающихся отчётного и планового периода 2016 года, необходимо отразить, сколько выставочных проектов представлено в базовом периоде, 2015 году;

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Анализ отчётных данных

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период 2014 год | Факт 9 месяцев 2015 года | План 2016 года | Факт 9 месяцев 2016 года |  |
| 1 | Увеличение числа посетителей парков | Человек | 8 000 | 16 000 | 8 800 | 7 900 | Количество посетителей парка |
|  |  | % по отношению к базовому году | 100 | 200 | 110 | 100,7 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Ппо=(Чпо/Чнасо x 100%)/(Чпб/Чнасб), где Чпо – численность населения, посещавшего парк в отчётном году; Чнасо – среднегодовая численность населения муниципального образования в отчётном году (16 925 чел.) Ч пб – численность населения, посещающего парк, в базовом году; Ч насб – среднегодовая численность населения муниципального образования в базовом году (2014 год - 17 254 чел.) |
| 2 | Увеличение количества культурно массовых мероприятий | единиц | 150 | 160 | 180 | 120 | Риск невыполнения показателя |

Для достижения планового показателя «Увеличение числа посетителей парков» 2016 года 110 % количество посетителей парка должно быть 8 635 человек.

Необходимо провести корректировку посетителей в соответствии с % увеличения до конца действия муниципальной программы.

Для достижения планового показателя «Увеличение количества культурно массовых мероприятий» 2016 года необходимо в IV квартале увеличить количество проведения культурно-массовых мероприятий.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 59 658,0 | 37 559,9 | 31 159,3 | 62,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 14,80 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет Московской области | 10 575,0 | 0 | 0 |  | Объём финансирования не соответствует муниципальной программе (+10 500,0 т.р.) |
|  | Бюджет ЛМР | 48 825,6 | 37 389,3 | 30 988,7 | 76,5 | Объём финансирования не соответствует муниципальной программе (-10 500,0 т.р.) |
|  | Внебюджетные источники | 242,6 | 170,6 | 170,6 | 70,3 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» |  | 462.0 | 384,5 | 379,6 | 83,2 |  |
|  | Федеральный бюджет | 14,8 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 447,2 | 384,5 | 379,6 | 86,0 | Кассовый расход проведён на сумму 421 708,49 руб. |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |  | 11 813.3 | 1 208,7 | 1 208,7 | 10.2 |  |
|  | Бюджет Московской области | 10 575,0 | 0 | 0 |  | В муниципальной программе не учтена субсидия на проведение капитального ремонта – 10 500,0 тыс. руб. |
|  | Бюджет ЛМР | 1 169,3 | 1 139,7 | 1 139,7 | 97,5 | В муниципальной программе учтена субсидия на проведение капитального ремонта – 10 500,0 тыс. руб. средства Московской области Кассовый расход проведён на сумму 1 206 499,09 руб. |
|  | Внебюджетные источники | 69,0 | 69 | 69 | 100.0 |  |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 708,6 | 536,0 | 536,0 | 75,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 535,0 | 434,4 | 434,4 | 81,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 173,6 | 101,6 | 101,6 | 58,5 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Бюджет ЛМР | 46 674.1 | 35 430,7 | 29 035,0 | 61,9 | В графе «Объём финансирования на 2016 год» учтено софинансирование из бюджета района на ремонт РДК в объёме 4 500,0 т.р. Кассовый расход проведён на сумму 28 926 151,5 руб. |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, отражённый в отчёте, в целом соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863 и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 №219/27, имеются расхождения в подпрограммах I, II, IV.

- В подпрограмме II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» источники финансирования капитального ремонта РДК (10 500,0 тыс. руб.) не соответствуют бюджету Лотошинского муниципального района.

Кроме того, софинансирование из бюджета муниципального района на капитальный ремонт РДК (4 500,0 тыс. руб.) предусмотрено в подпрограмме IV «Создание условий для реализации программы» мероприятие «Обеспечение деятельности МУ РДК», в то время, как результатом выполнения мероприятия «Модернизация инфраструктуры сферы культуры (укрепление материально-технической базы учреждений) подпрограммы II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» является ремонт здания РДК, включая разработку проектно сметной документации.

Софинансирование на капитальный ремонт РДК из бюджета Московской области в объёме 10 500,0 тыс. руб., в соответствии с утверждённым бюджетом Лотошинского муниципального района так же отражено в подпрограмме II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» мероприятие «Модернизация инфраструктуры сферы культуры (укрепление материально-технической базы учреждений).

- В муниципальной программе утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863, отсутствует текстовая часть (если вносились изменения в показатели эффективности реализации программы (подпрограммы), необходимо уточнить методику расчёта показателей).

Цель муниципальной программы выполнена с соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.04.2016 №427.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В текстовой части программы и подпрограммы I и III. в разделе «Ресурсное обеспечение программы/подпрограммы» общий объём средств на реализацию муниципальной программы/подпрограммы не соответствует паспорту муниципальной программы/подпрограммы.

Если вносились изменения в показатели эффективности реализации программы (подпрограммы), необходимо уточнить методику расчёта показателей.

Анализ отчётных данных

| № п/п по отчёту | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 9 месяцев 2015 года | План 2016 года | Факт 9 месяцев 2016 года |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 35,7 | 36,1 | 35,5 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дфкс = Кфкс/Чнасо x 100%, где Кфкс – количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в отчётном году; Чнасо – среднегодовая численность населения муниципального образования в отчётном году (2016 - 16 925 чел.) Расчётное значение показателей:36,4; 36,9; 36,9 соответственно. |
| 2 | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 6.2 | 6,24 | 6,24 | Показатель «2» принимает участие в расчёте показателя «1» Представленное значение показателей не увязаны между собой. |
| 5 | Доля детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных спортивных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодёжи | % | 43,3 | 43,5 | 43,5 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дсс = Ксс/Чодм x 100%, где Ксс – количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах, иных объединениях спортивной направленности, в отчётном году; Чодм – общая численность детей и молодёжи в отчётном году. Расчётное значение показателей: 88,9; 90,4; 90,4 соответственно |
| 6 | Доля учащихся и студентов – жителей Лотошинского муниципального района, выполнивших нормы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | % | - | 30 | 30 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дгто = Кгто/Кугто x 100%, где Кгто – количество учащихся и студентов жителей Лотошинского муниципального района, выполнивших нормы ВФСК ГТО; Кугто – общая численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО Расчётное значение показателей: 85,3 |
| 7 | Доля административно-управленческого персонала в численности подведомственных учреждений | % | 20 | 20 | 20 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дауп = Кауп/Кш x 100%, где Кауп – численность административно управленческого персонала в подведомственных учреждениях (ставки) Кш – штатная численность в подведомственных учреждениях (ставки) Расчётное значение показателей: 10,4; 10,7; 10,7 соответственно |
| 8 | Уровень обеспечения населения объектами спорта | % | 40 | 40 | 40 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Уоос Еф/Ен x 100%, где Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных учреждений; Ен – норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1 900 человек на 10 000 населения, Ен= Ч насо/10 000*1 900 Расчётное значение показателей: 31,5; 31,7; 31,7 соответственно |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом и физической культурой | % | 3.0 | 3,1 | 3,1 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дзан= Кзан/Кинв x 100%, где Кзан – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом и физической культурой; Кинв – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Расчётное значение показателей: 2,4; 2,7; 2,7 соответственно |

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой. (Приложение 1)

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Анализ отчётных данных

| № п/п по отчёту | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 9 месяцев 2015 года | План 2016 года | Факт 9 месяцев 2016 года |  |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных объединений | % | 10 | 10.5 | 10,5 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Доо = ∑i(Чiоо/Чмо) x 100%, где Чiоо – численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующая в деятельности общественных организаций и объединений в муниципальном районе; Чмо – общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет образования в отчётном году; Расчётное значение показателей:6,1 |
| 2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Тыс. чел. | 15 | 17 | 17 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Ддд = ∑i(Чiдд/Чмо) x 100%, где Чiдд – численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующая в добровольческой деятельности в муниципальном районе; Чiмо – общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет образования в отчётном году; Расчётное значение показателей: 6,1 |
| 3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию | % | 48 | 50 | 50 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дгпв = ∑i(Чiгпв/Чмо) x 100%, где Чiгпв – численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимавшая участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; Чiмо – общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет образования в отчётном году; Расчётное значение показателей: 0,6 |

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой. (Приложение 1)

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, необходимо отразить в результате каких конкретно мероприятий, достигнуты значения показателей и количество участников мероприятий (сведения, на основании которых рассчитаны показатели результативности).

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы III  «Обеспечивающая подпрограмма» нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 53 511.9 | 37 743,9 | 36 757,3 | 70,5 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию муниципальной программы (52 348,7 т.р.) |
|  | Бюджет ЛМР | 53 511.9 | 37 743,9 | 36 757,3 | 70,5 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет ЛМР | 543.2 | 429,0 | 429,0 | 79.0 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию программы I (660,0 т.р.) |
| одпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 100,0 | 80,9 | 76,0 | 80,9 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 52 638,7 | 36 252,2 | 36 252,2 | 68,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 638,7 | 36 252,2 | 36 252,2 | 68,8 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию программы III (51 588.7 т.р.) |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | В программе отсутствуют мероприятия за счёт поступлений от платных услуг |

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год, отражённый в отчёте, не соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.04.2016 №427. Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» привести в соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

- Уточнить муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года.

- В муниципальной программе «Спорт Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения внебюджетных источников.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утверждено Постановлениями Главы Лотошинского муниципального района от 10.08.2016 №1031 и от 29.09.2016 №1282.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утвержденное Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.09.2016 №1282 не соответствует Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района.

В случае внесения изменений в подпрограмму, уточняется вся муниципальная программа в целом. (Паспорт программы и подпрограмм, текстовые части, показатели результативности программы)

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. измерения. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 6 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | руб. | 30 350.0 | 32 596.0 | 28 318,7 | За январь–август (П-4 статистическая отчётность) | В муниципальной программе от 29.09.2016 №1282.планируется достижение показателя 2017 год – 29 291 руб. 2018 год – 32 278 руб. 2019 год – 33 814 руб. |

В условиях создавшейся экономической обстановки, проводимой оптимизации сети муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, достижение значения данного показателя вызывает сомнение.

Значение показателя «6» в предыдущей редакции муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлениями Главы Лотошинского муниципального района от 10.08.2016 №1031 на 2016 год 29 143,0 руб., что более реально.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программ.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 3 | Среднее количество участников на торгах | Кол-во участников в одной процедуре | 4 | 4,2 | 3,4 | Значение показателя не достигнуто в связи с плохо развитой конкуренцией | «Количество участников в одной процедуре» значение 4,2 и 3,4 можно округлить до 4 и 3 участников |

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Обеспеченность населения услугами общественного питания | % | 28 | 30 | 28 | Новые объекты общественного питания не открывались | Расчетное значение показателя, в соответствии с методикой, на 2016 год план - 28% |
| 15 | Отклонение от норматива содержания кладбищ в Лотошинское муниципальном районе | % | 35 | 25 | 35 |  | Расчетное значение показателя, в соответствии с методикой, следующее: 2015 год план - 35%; факт - 82% 2016 год план - 35%; факт 47%. |

По показателю «2» в случае отсутствия ввода в эксплуатацию новых объектов питания существует риск невыполнения (не достижения) планового значения на 2016 год. Целесообразно уточнить плановое значение показателя «2» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Лотошинского муниципального района.

По показателю «15» плановые значения показателей не соответствуют показателям, рассчитанным в соответствии с методикой.

Источник финансирования мероприятий подпрограммы IV – бюджет Лотошинского муниципального района.

- В подпрограмме VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения бюджетов поселений и внебюджетных источников.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 85 956,0 | 62 763,8 | 62 763,8 | 4,80 | В муниципальной программе (редакция от 10.08.2016 №1031) объём финансирования 85 921,7 тыс. руб. |
|  | Бюджет МО | 5 025,0 | 75,0 | 75,0 | 1,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 931,0 | 2 688,8 | 2 688,8 | 83,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 77 000,0 | 62 763,8 | 62 763,8 | 78,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 4,80 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 150,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 85 806,0 | 62 763,8 | 62 763,8 | 4,80 | В муниципальной программе (редакция от 10.08.2016 №1031) и бюджете муниципального района (уточнение от 26.08.2016 №219/27) объём финансирования 85 771,7 тыс. руб. |
|  | Бюджет МО | 5 025,0 | 75,0 | 75,0 | 1,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 781,0 | 2 688,8 | 2 688,8 | 83,1 | В муниципальной программе (редакция от 10.08.2016 №1031) объём финансирования 3 746,7 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные источники | 77 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 78,0 | Открыт магазин «Дикси» |

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, представленный в отчёте, не соответствует муниципальной программе в редакции от 10.08.2016 №1031 и уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

- Кассовые расходы по подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» по мероприятию «3.9 Проектные и изыскательные работы по благоустройству воинского захоронения «Курган памяти 30-й Ударной Армии» на 34,3 тыс. руб. превышают плановые назначения и объём финансирования муниципальной программы на 2016 год.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.09.2016 №1280.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы (форма 6) не заполнена графа «степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур».

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы нет

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

- Отсутствует аналитическая записка.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в отчётном и периоде предшествующем отчётному;

- наличие или отсутствие просроченной задолженности  по оплате труда;

- значение дефицита бюджета;

- величина долговой нагрузки и перспектива по её снижению.

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Поступление от арендных платежей от аренды недвижимого имущества | тыс. руб. | 6 276,0 | 5 126,0 | 3 132,16 | Расторжение договоров аренды, передача помещений в безвозмездное пользование | Передача помещений в безвозмездное пользование является неэффективным использованием муниципального имущества |
| 3 | Поступление арендных платежей от аренды недвижимого имущества | тыс. руб. | 25 000,0 | 15 100,0 | 8 253,19 | Отсутствует единый регламент получения технических условий подключения объектов инженерной инфраструктуры | В доходной части бюджета муниципального района (уточнение от 26.08.2016 года №219/27) значение данного показателя 22 727,9тыс. руб. |
| 7 | Приватизация недвижимого имущества | тыс. руб. | 1 500,0 | 2 242,1 | 2 285,5 | ДКП заключён 22.01.2016 стоимость имущества составила 2 285 507,84 руб. | В подпрограмме IV программы «Муниципальное управление» показатель «7» отражён как «Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества» В доходной части бюджета муниципального района (уточнение от 26.08.2016 года №219/27) значение данного показателя 2 285,8 тыс. руб. |

- Наименование показателя «7», отражённое в отчёте, не соответствует наименованию соответствующих показателей подпрограммы IV программы «Муниципальное управление».

- Показатели «3» и «7» не соответствуют доходной части бюджета Лотошинского муниципального района (уточнение от 26.08.2016 года №219/27).

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 5. | Доля запросов, поступающих в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступающих за отчётный период | % | 2 | 4 | 71 | Большая доля запросов поступает в архив через МФЦ | Необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения |

- В связи со значительным перевыполнением плановых значений показателя «5», необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители муниципального образования) (Кца) | % | 100,5 | 101 | 28,75 |  | Согласно методике показатель считается следующим образом: K ца = Kотч / Kпред * 100%, где Kотч – среднемесячная целевая аудитория текущего года СМИ соответствующей категории (человек/год); Kпред – среднемесячная целевая аудитория предыдущего года СМИ соответствующей категории (человек/год). В графе «факт» представлен расчёт только на среднемесячную целевую категорию отчётного периода (Котч) Фактическое значение показателя на отчётную дату 111,7% |

- Уточнить значение показателя «Рост среднемесячного охвата целевой аудитории» на отчётную дату.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Среднемесячная численность постоянного населения | тыс. чел. | 17 182 | 17 201 | 16 925 |  | В графе «2015» и «2016 –(план)» не точно указана численность населения: Среднемесячная численность за 2015 год по стат. отчётности 17 054 тыс. чел. Среднемесячная численность на 01.01.2016год по статистической отчётности 16 925 тыс. чел. |
| 2 | Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, в расчёте на одного жителя | руб. | 3 790,96 | 3 484,0 | 2 238,82 |  | Соответственно изменятся и значения показателя «2» на 2015 год 3 819,4 руб. на 2016 год 3 540,8 руб. |

- Уточнять показатель «1» «Среднемесячная численность постоянного населения» на 1 января каждого года в соответствии со статистической отчётностью.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 76 487,5 | 58 408,3 | 56 471,1 | 76,4 |  |
|  | Бюджет МО | 7 409,0 | 4 088,6 | 4 088,6 | 55,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 68 708,5 | 54 213,2 | 52 276,0 | 78,9 | Не соответствует кассовым расходам бюджета на отчётную дату на 0,2 т. р. |
|  | Внебюджет | 370,0 | 106,5 | 106,5 | 28,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления гос. и мун. услуг на 2015-2019 годы» |  | 8 188,2 | 5 846,0 | 5 300,2 | 71,4 |  |
|  | Бюджет МО | 193,0 | 98,0 | 98,0 | 50,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 7 875,2 | 5 667,7 | 5 122,0 | 72,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 120,0 | 40,5 | 40,5 | 33,8 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» |  | 2 530,1 | 2126,9 | 1 479,6 | 84,1 |  |
|  | Бюджет МО | 387,1 | 177,4 | 177,4 | 84,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 143,0 | 1 949,5 | 1 302,2 | 91,0 |  |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 4 506,1 | 3 424,1 | 3 424,1 | 76,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет ЛМР | 3 216,3 | 2 329,0 | 1 584,8 | 72,4 |  |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Бюджет МО | 3 574,9 | 2 014,4 | 2 014,4 | 56,2 |  |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 30,5 | 30,5 | 20,3 |  |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» |  | 550,0 | 271,0 | 271,0 | 49,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 300,0 | 205,0 | 205,0 | 68,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 66,0 | 66,0 | 26,4 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  | 43 030,6 | 33 141,6 | 33 141,6 | 77,0 | Кассовый расход проведён на 33 141,65(0,1) |
|  | Бюджет МО | 3 254,0 | 1 798,8 | 1 798,8 | 55,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 39 776,6 | 31 342,8 | 31 342,8 | 78,8 |  |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 10 741,3 | 9 264,6 | 9 264,6 | 86,0 | В графе выполнено отражается выполненный объём работ на отчётную дату (согласно выставленным счетам) Кассовый расход проведён на 9 264,69(0,1) |

По подпрограмме IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» в графе «Выполнено» отражен  выполненный и оплаченный объём работ на отчётную дату. Во время проведения проверки в графу «Выполнено» внесено уточнение с учётом неоплаченных счетов (10 621,6 тыс. руб.). Процент выполнения подпрограммы IX с учётом уточнения 98,9.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

- Финансирование мероприятий программы «Муниципальное управление» на      0,2 тыс. руб. не соответствуют кассовым расходам бюджета Лотошинского муниципального района на отчётную дату.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2016 №1291.

Задача 1. «Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы перегружена количественными и качественными показателями – 28, все они по ряду причин не достигли планового уровня.

В рекомендациях Министерства экономики Московской области в развитии отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в перечне приоритетных показателей муниципальной программы - 3 показателя

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -1 группы;

- «вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными производителями»;

- «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки»

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -2 группы;

- «уровень интенсивности использования площадей в Московской области».

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 14 | Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий | га | 540 | 600 | 1 193 |  | Рекомендуемые Министерством экономики Московской области приоритетные показатели будут выполнены в течение 2016г. |
| 23 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | уровень интенсивности использования посевных площадей | Тн.з. ед. 1 га | 1,38 | 1,39 | 2.27 |  |  |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 4 256,6 | 3 834,8 | 3 834,8 | 90,1 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 276,3 | 1 276,3 | 1 276,3 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Московской области | 961,0 | 604,7 | 604,7 | 62,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 848,5 | 820,7 | 820,7 | 96,8 | В бюджете муниципального района предусмотрено 8 271,1 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные источники | 1 170,8 | 1 133,1 | 1 133,1 | 96,8 |  |

В бюджете муниципального района на отчётную дату по программе VI предусмотрены следующие расходы (исключенные из муниципальной программы):

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в д. Коноплёво (участок 2),в с. Микулино к МОПБ-12 в сумме 688,0 тыс. руб.;

- реконструкция  «МОУ ЛСОШ №2» с пристройкой блоков вспомогательного помещения в сумме 6 734,6 тыс. руб.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.09.2016 №1188.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района,

Замечаний по показателям муниципальной программы нет

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 65 735,8 | 24 453,8 | 24 309,6 | 37,2 |  |
|  | Бюджет области | 4 950,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 785,8 | 2 578,5 | 2 434,2 | 44,6 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 000,0 | 735,1 | 735,1 | 73,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 54 000,0 | 21 140,3 | 21 140,3 | 39,1 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.09.2016 №1188, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района соответствуют бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.09.2016 №1189.

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы III муниципальной программы нет Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано |  | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 39 295,0 | 19 988,5 | 19 988,5 | 51,4 |  |  |
|  | Бюджет МО | 2 900,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 27 615,0 | 18 088,5 | 18 088,5 | 23,5 |  |  |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 880,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 20 795,7 | 14 066,9 | 14 066,9 | 67,6 |  |  |
| Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 8 815,0 | 0 | 0 |  |  | Пояснения по не выполнению программы отсутствуют |
|  | Бюджет ЛМР | 35,0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0, | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 880,0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» |  | 9 684,3 | 4 021,6 | 4 021,6 | 41,5 |  |  |
|  | Бюджет МО | 2 900,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 6 784,3 | 4 021,6 | 4 021,6 | 59,3 |  |  |

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.09.2016 №1189, в части средств, выделяемых из бюджета Московской области и бюджета  Лотошинского муниципального района, соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Внесение изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1560.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 15 350,0 | 10 182,5 | 5 832,3 | 66,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 400,0 | 400,0 | 149,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 7 830,0 | 3 762,5 | 3 762,5 | 48,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 120,0 | 6 420,0 | 1 920,0 | 90,2 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1560, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1549

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 50,0 | 21,0 | 21,0 | 42,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1549, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 14.09.2016 №1239

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI | Бюджет ЛМР | 4 688,5 | 2 307,3 | 2 307,3 | 49,2 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 189,0 | 4,2 | 4,2 | 0,7 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 4 499,5 | 2 303,1 | 2 303,1 | 51,2 | Расходы запланированы на II полугодие |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 14.09.2016 №1239, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2016 №1288.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 322 897,6 | 60 953,5 | 60 953,5 | 18,9 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Федеральный бюджет | 3 603,5 | 1 663,4 | 1 663,4 | 46,1 | 15 304,2-- касса |
|  | Бюджет МО | 12 787,8 | 12 513,1 | 12 513,1 | 97,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 1 127,7 | 1 127,7 | 86,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 305 205,3 | 45 649,3 | 45 649,3 | 15,0 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 8 672,0 | 8 498,8 | 8 498,8 | 98,0 | Выдано 2 свидетельства, не реализовано 2,5% дополнительной соц. Выплаты в случае рождения ребёнка у молодой семьи |
|  | Федеральный бюджет | 719,1 | 719,05 | 719,05 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 1 127,8 | 1 127,7 | 1 127,7 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 1 127,7 | 1 127,7 | 98,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 524,1 | 5 524,1 | 5 524,1 |  |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 11 660,0 | 11 385,4 | 11 385,4 | 97,7 | Предоставлено 7 жилых помещений детям сиротам |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 2 832,9 | 944,3 | 944,3 | 33,3 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 299 681,2 | 40 125.2 | 40 125.2 | 13.4 | Строительство 48-квартирного жилого дома п. Кировский (ООО Барса») |

- Отчёт по подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства» не предоставлен.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2016 №1288, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Эффективность реализации этой программы в полной мере зависит от выполнения Государственной программы Московской области «Жилище».

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 15.09.2015 №963.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 36 250,0 | 161,0 | 161,0 | 0,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 000,0 | 161,0 | 161,0 | 8,1 | Паспортизация газопровода д. Агнищево. |
|  | Внебюджетные источники | 34 250,0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы |

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года в рамках муниципальной программы «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района  на 2015-2019 годы»:

- проводится работа по врезке и пуску газа в «Распределительный газопровод высокого (Р≤1,2 МПа) и низкого (Р≤0,003МПа) давления    д. Агнищево, подано заявление в Министерство строительного комплекса Московской области на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- завершаются строительно-монтажные работы по строительству газопровода в д. Стрешневы Горы;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по газификации д. Введенское (ул. Заречная);

- введены в эксплуатацию газопроводы  д. Акулово, д. Новое Лисино;

- определяется подрядчик для строительства газификации д. Софийское;

- проходит государственную экспертизу проектно сметная документация по газификации, д. Калицино, д. Кульпино;

- заканчиваются работы по проектированию  газопроводов д. Афанасово, д. Вяхирево, д. Канищево.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 26.09.2016 №1297

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 32 868,0 | 24 212,4 | 24 212,4 | 73,7 |  |
|  | Бюджет МО | 32 533,0 | 24 187,9 | 24 187,9 | 74,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 260,0 | 24,5 | 24,5 | 9,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 45,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 29 100,0 | 21 910,3 | 21 910,3 | 75,3 | Превышение норматива на предоставление субсидии (Доход обратившихся семей, выше положенного для получения субсидии) |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 3 449,0 | 2 302,1 | 2 302,1 | 63,0 | Все беременные и кормящие обеспечены полноценным питанием |
|  | Бюджет МО | 3 433,0 | 2 277,6 | 2 277,6 | 66,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 215,0 | 24,5 | 24,5 | 30,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 06.04.2016 №435.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XV«Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV | Бюджет ЛМР | 2 000.0 | 1 530,5 | 1 530,5 | 76,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

Готовность схемы территориального планирования, генеральных планов поселений -85%. Оплата производится в соответствии с дорожной картой (графиком оплаты выполненных работ).

Анализ соответствия муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 с учётом уточнения  бюджета от 26.08.2016 года №219/27приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2016 год |  |  |  | Дата и № последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР |  | МП на отчётную дату | отклонение от 4 уточнения бюджета ЛМР (гр.3-гр4) |  |  |  |
|  | 24.12.2015 № 141/17 | (4 уточнение) 26.08.2016 №219/27 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 322 675,7 | 346 931,1 | 346 931,1 | 0,0 | 29.09.2016 №1281 |  |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 41 202,1 | 59 415,4 | 59 415,4 | 0,0 | 27.09.2016 №1299 |  |  |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 348,7 | 53 511,9 | 52 348,7 | 1 163,2 | 05.04.2016 №427 | 1 163,2 | 1 |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 8 437,9 | 8 921,7 | 8 921,7 | 0,0 | 10.08.2016 №1031, от 21.09.2016 №1282 | 34,3 | 1 |
| МП V "Муниципальное управление" | 67 275,7 | 76 117,5 | 76 117,5 | 0,0 | 21.09.2016 №1280 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 28 163,7 | 10 508,4 | 3 085,8 | 7 422,6 | 22.09.2016 №1291 | 7 422,6 | 1 |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 4 241,0 | 10 735,8 | 10 735,8 | 0,0 | 05.09.2016 №1188 |  |  |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 25 914,5 | 30 515,0 | 30 515,0 | 0,0 | 05.09.2016 №1189 |  |  |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1560 |  |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1549 |  |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 798,5 | 4 688,5 | 4 688,5 | 0,0 | 14.09.2016 №1239 |  |  |
| МП XII «Жилище» | 16 521,0 | 17 692,3 | 17 692,3 | 0,0 | 22.09.2016 №1288 |  |  |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 15.09.2015 №963 |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 32 197,0 | 32 793,0 | 32 793,0 | 0,0 | 26.09.2016 №1297 |  |  |
| МП V «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 06.04.2016 №4356 |  |  |
| Итого Сумма | 608 225,8 | 656 280,6 | 647 694,8 | 8 585,8 |  | 8 620,1 | 3 |

II. Выводы

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

- Уточнить значение плановых показателей в соответствии с фактически достигнутыми значениями по подпрограмме I «Дошкольное образование».

- Уточнить значение показателей достигнутых в отчётном периоде по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- В подпрограмме II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» источники финансирования капитального ремонта РДК (10 500,0 тыс. руб.) не соответствуют бюджету Лотошинского муниципального района.

- В муниципальной программе утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863, отсутствует текстовая часть (если вносились изменения в показатели эффективности реализации программы (подпрограммы), необходимо уточнить методику расчёта показателей).

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой. (Приложение 1)

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой. (Приложение 1)

- Уточнить муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года.

- В муниципальной программе «Спорт Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения внебюджетных источников.

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»)

- В подпрограмме VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения бюджетов поселений и внебюджетных источников.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, представленный в отчёте, не соответствует муниципальной программе в редакции от 10.08.2016 №1031 и уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

- Кассовые расходы по подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» по мероприятию «3.9 Проектные и изыскательные работы по благоустройству воинского захоронения «Курган памяти 30-й Ударной Армии» на 34,3 тыс. руб. превышают плановые назначения и объём финансирования муниципальной программы на 2016 год.

МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- В подпрограмме II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» отсутствует аналитическая записка.

- В подпрограмме IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района:

- наименование показателя «7», отражённое в отчёте, не соответствует наименованию соответствующих показателей подпрограммы IV программы «Муниципальное управление».

-показатели «3» и «7» не соответствуют доходной части бюджета Лотошинского муниципального района (уточнение от 26.08.2016 года №219/27).

- В подпрограмме V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе» в связи со значительным перевыполнением плановых значений показателя «5», необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения.

- В подпрограмме VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района» уточнить значение показателя «Рост среднемесячного охвата целевой аудитории» на отчётную дату.

- В подпрограмме VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма» уточнить показатель «1» «Среднемесячная численность постоянного населения» на 1 января каждого года в соответствии со статистической отчётностью.

- В подпрограмме IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» финансирование мероприятий программы «Муниципальное управление» на 0,2 тыс. руб. не соответствуют кассовым расходам бюджета Лотошинского муниципального района на отчётную дату.

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 26.08.2016 года №219/27.

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме.

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Замечаний нет.

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

- Не представлен отчёт по подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства.

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

МП XV «Градостроительная деятельность»

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

3. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы  (3 нарушения на сумму 8 620,1 тыс. руб.)

V. Заключение

- Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

- Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

- Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

Ответственный исполнитель МП I «Развитие образования

в Лотошинском муниципальном районе»						Лямина С.В.

Ответственный исполнитель МП II «Культура

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»			Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП III «Cпорт

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»			Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП IV

«Предпринимательство Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы»					Анисимова В.В.

Ответственный исполнитель МП V

«Муниципальное управление на 2015-2019 г.»					Анисимова В.В.

Ответственный исполнитель МП VI «Развитие

сельского хозяйства и сельских территорий

Лотошинского муниципального района на 2015-2020 гг.»			Башкатов П.И.

Ответственный исполнитель МП XII «Жилище»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

по подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства				В.А.Попов

Ответственный исполнитель МП XV

«Градостроительная деятельность»							В.А.Попов